## 시트1
사고뭉치 WBS | [6 empty] | 공식 산출물 일정 반영 · 1주차 10/16~23 · 총 89개 작업
프로젝트 이름 |  | 사고뭉치 |  |  |  |  | 프로젝트 시작 | [6 empty] | 2026-10-16 | [7 empty] | 프로젝트 마감 | [6 empty] | 2026-12-08
프로젝트 관리자 |  | 김태윤 |  |  |  |  | 작성 기준일 | [6 empty] | 2026-10-23 | [7 empty] | 전체 일정일 | [6 empty] | 40
완료율은 실제 확인 후 입력 · 보고·구현·검증·제출 완료를 구분 | [6 empty] | 일정일: 평일 + 실제 작업한 10/17~18 · 5단계는 병행 제출 일정 · 기간은 인원 공수가 아님
작업 계획 | [6 empty] | 1~2주 | [12 empty] | 3~4주 | [9 empty] | 5~6주 | [9 empty] | 7~8주
노란색 입력칸: 주 담당 · 시작일 · 마감일 · 실제 완료율 | [6 empty] | 1주 10/16~10/23 | [7 empty] | 2주 10/26~10/30 |  |  |  |  | 3주 11/2~11/6 |  |  |  |  | 4주 11/9~11/13 |  |  |  |  | 5주 11/16~11/20 |  |  |  |  | 6주 11/23~11/27 |  |  |  |  | 7주 11/30~12/4 |  |  |  |  | 8주 12/7~8
WBS 번호 | 작업 제목 | 주 담당 | 시작일 | 마감일 | 기간 (일정일) | 완료율 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-08
WBS-1 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 김태윤 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | 10 | 63.64%
WBS-1.1 | 초기 주제 발굴·기획안 작성 | 김태윤 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 100%
WBS-1.2 | 후보 MVP 제작·데이터·경쟁 조사 | 김태윤 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 100%
WBS-1.3 | 후보 비교·교육 서비스 차별화 검토 | 김태윤 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 100%
WBS-1.4 | 교육 MVP·기존 산출물 현황 정리 | 김태윤 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 100%
WBS-1.5 | 멘토링 피드백·후속 과제 정리 | 김태윤 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 0%
WBS-1.6 | 교육 데이터·성취기준 확보 검토 | 김동섭 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | 100%
WBS-1.7 | 기획서·요구사항·WBS 초안 정리 | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0%
WBS-1.8 | 계정·자녀·기록 정책 결정 | 최인영 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0%
WBS-1.9 | 학습·판정·집계와 확장 정책 결정 | 최성욱 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0%
WBS-1.10 | 모델·평가 범위 결정 | 김재현 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0%
WBS-1.11 | 운영·리포트·결제 정책 결정 | 김태윤 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 0%
WBS-1.12 | 범위·우선순위·일정 검토 | 김태윤 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 0%
WBS-2 | 화면·데이터·연동 설계 | 김태윤 | 2026-10-28 | 2026-11-05 | 7 | 0%
WBS-2.1 | 세 역할의 화면·사용 흐름 설계 | 황수빈 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 0%
WBS-2.2 | 공개 API·연동 계약 설계 | 최인영 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0%
WBS-2.3 | 학습·대화·거래 기록 설계 | 최인영 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0%
WBS-2.4 | 미션·기준표·예시 답 설계 | 김동섭 | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 5 | 0%
WBS-2.5 | 학습 데이터·분할 계획 준비 | 김재현 | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 4 | 0%
WBS-2.6 | 인증·권한·동의 설계 | 최인영 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 3 | 0%
WBS-2.7 | 배포·관측·복구 설계 | 김동섭 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 0%
WBS-2.8 | PG 테스트·구독 연동 설계 | 최인영 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 3 | 0%
WBS-2.9 | 최종 검증·평가 기준 설계 | 김태윤 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 3 | 0%
WBS-3 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 김태윤 | 2026-11-02 | 2026-11-24 | 17 | 0%
WBS-3.1 | 개발 환경·서버 기본 구성 | 최인영 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 0%
WBS-3.2 | 가입·로그인·동의 구현 | 최인영 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | 0%
WBS-3.3 | 자녀 연결·접근 권한 구현 | 최인영 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0%
WBS-3.4 | 계정 복구·수정·탈퇴 구현 | 최인영 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | 0%
WBS-3.5 | 자체 미션·기준표 콘텐츠 제작 | 김동섭 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | 8 | 0%
WBS-3.6 | 관리자 문제 운영 화면 구현 | 황수빈 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0%
WBS-3.7 | 미션 탐색·입력 화면 구현 | 황수빈 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0%
WBS-3.8 | 답변 버전·제출 상태 구현 | 최인영 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0%
WBS-3.9 | 초안 저장·이어하기 구현 | 최인영 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | 0%
WBS-3.10 | 규칙 판정·근거 대조 구현 | 최성욱 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0%
WBS-3.11 | 학생 되묻기·대화 구현 | 최성욱 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0%
WBS-3.12 | 결과·돌아보기·자기 평가 구현 | 황수빈 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-3.13 | 사용 환경·음성 학습 보조 구현 | 황수빈 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-3.14 | 학생 대시보드 연결 | 황수빈 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-3.15 | 학부모 조회 도구·집계 구현 | 최성욱 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | 0%
WBS-3.16 | 학부모 분석 대화 구현 | 최성욱 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0%
WBS-3.17 | 주간 리포트 생성·조회 구현 | 최성욱 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 0%
WBS-3.18 | 학부모 대시보드·파일 내보내기 | 황수빈 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-3.19 | 오류 신고·도움말·문의 구현 | 최인영 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-3.20 | 사용자 알림 구현 | 최인영 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 0%
WBS-3.21 | 관리자 대시보드·조치 연결 | 황수빈 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 0%
WBS-3.22 | PG 테스트 결제·승인 구현 | 최인영 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0%
WBS-3.23 | 구독·갱신·해지·환불 구현 | 최인영 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0%
WBS-3.24 | 결제 운영·거래 대조 구현 | 최인영 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-3.25 | 로그·경보·재시도·백업 구현 | 김동섭 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 0%
WBS-3.26 | 모델 버전·활성화·사용량 구현 | 김재현 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-3.27 | M2 학습·기준선 산출 | 김재현 | 2026-11-04 | 2026-11-13 | 8 | 0%
WBS-3.28 | 설명 sLLM 학습·기본 모델 비교 | 김재현 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 0%
WBS-3.29 | M1 수학 비교 실험 | 김재현 | 2026-11-09 | 2026-11-18 | 8 | 0%
WBS-3.30 | 모델 결과·리포트 연동 구성 | 최성욱 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0%
WBS-3.31 | 최종 자동 검증 코드 작성 | 김태윤 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-3.32 | 전체 연결 구현·문서 정리 | 최인영 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | 0%
WBS-3.33 | 학습 데이터 정제·전처리 결과 정리 | 김재현 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 0%
WBS-3.34 | DB 스키마·DDL·저장소 명세 작성 | 최인영 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0%
WBS-3.35 | 검색 저장소 구축·결과서 정리 | 최성욱 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 0%
WBS-3.36 | 최종 발표·시연 시나리오 초안 작성 | 김태윤 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | 0%
WBS-4 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 김태윤 | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 10 | 0%
WBS-4.1 | 필수 자동 검증·정적 검사 일괄 실행 | 김태윤 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0%
WBS-4.2 | 모델 품질·독립 사람 평가 | 김재현 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | 0%
WBS-4.3 | 학생·학부모·관리자 연결 검증 | 김태윤 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 0%
WBS-4.4 | PG 테스트·구독 권한 검증 | 최인영 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 0%
WBS-4.5 | 보안·장애·복구·지연 확인 | 김동섭 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 3 | 0%
WBS-4.6 | 실패 수정·영향 범위 재검증 | 김태윤 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2 | 0%
WBS-4.7 | 범위·모델·배포 승인 판단 | 김태윤 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | 0%
WBS-4.8 | 승인 버전 배포·시연 계정 준비 | 김동섭 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | 0%
WBS-4.9 | 배포 환경의 실제 경로 확인 | 김태윤 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0%
WBS-4.10 | 최종 산출물·미완료 항목 인계 | 김태윤 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0%
WBS-4.11 | 에이전트 연동·근거·종료 조건 검증 | 최성욱 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0%
WBS-5 | 산출물 제출·발표 (병행) | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-12-08 | 33 | 0%
WBS-5.1 | 요구사항 정의서 제출 | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0%
WBS-5.2 | WBS 제출 | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0%
WBS-5.3 | 프로젝트 기획서 제출 | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0%
WBS-5.4 | 수집 데이터 보고서 제출 | 김동섭 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 0%
WBS-5.5 | AI 시스템 아키텍처 제출 | 최성욱 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0%
WBS-5.6 | 화면설계서 제출 | 황수빈 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0%
WBS-5.7 | 시스템 구성도 제출 | 김동섭 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 0%
WBS-5.8 | DB/저장소 설계 문서 제출 | 최인영 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0%
WBS-5.9 | 데이터 전처리 결과서 제출 | 김재현 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 0%
WBS-5.10 | 중간 발표자료 작성·제출·발표 | 김태윤 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 0%
WBS-5.11 | ML/DL 학습결과서 제출 | 김재현 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0%
WBS-5.12 | 학습한 ML/DL 모델 제출 | 김재현 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0%
WBS-5.13 | 검색 저장소 구축 결과서 제출 | 최성욱 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 0%
WBS-5.14 | LLM 활용 소프트웨어 제출 | 최성욱 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0%
WBS-5.15 | 자체 sLLM 산출물 제출 | 김재현 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 0%
WBS-5.16 | 에이전트 테스트 보고서 제출 | 최성욱 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 0%
WBS-5.17 | 서비스 테스트 보고서 제출 | 김태윤 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 0%
WBS-5.18 | LLM 연동 웹 애플리케이션 제출 | 최인영 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0%
WBS-5.19 | 최종 발표자료 확정·제출·발표 | 김태윤 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 0%
WBS-5.20 | 프로젝트 개발 소스코드 제출 | 최인영 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 0%
WBS-5.21 | 시연영상 촬영·확정·제출 | 김태윤 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 0%

## 작업 상세
사고뭉치 WBS 작업 상세
기준: 요구사항 v0.3 151개 · 노션 기록 · 공식 산출물 관리 시트 · 프로젝트 2026-10-16~12-08
89개 작업. 1주차는 10/16~23, 2주차부터 공식 월~금 구간. 작업과 제출 일정을 분리하고 5단계에서 직접 연결.
입력: 시트1의 주 담당(D), 시작일(E), 마감일(F), 실제 완료율(H). 주 담당은 이 시트에 자동 연결된다. 작업 제목은 이 시트 C열에서 수정한다.
10/16~18 활동도 WBS 본문에 포함. 기간은 표시된 일정일 수(평일+실제 주말 작업 2일)이며 인원별 공수·기여 비율이 아님.
제출 마감: 10/23·10/30·11/06·11/13·11/20·11/27·12/04·12/08. 11/06 중간발표, 12/08 최종발표. 실제 제출·검증 완료는 별도 확인.
WBS 번호 | 단계 | 작업 제목 | 주 담당·협업자 | 선행 작업 | 관련 기능 ID | 산출물 | 완료 조건 | 범위·정책·유의사항
WBS-1.1 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 초기 주제 발굴·기획안 작성 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 없음 | 기획·관리 작업 | 초기 후보 기획안·비교 기준 | 10/16 교육안을 포함한 후보 발굴·기획안 작성·공유 기록을 정리한다. | S01. 실제 10/16 작업을 프로젝트 1주차 WBS에 포함. 다른 후보의 기능을 사고뭉치 구현으로 합치지 않음.
WBS-1.2 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 후보 MVP 제작·데이터·경쟁 조사 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.1 | 기획·관리 작업 | 후보별 MVP·조사 결과 | 주말에 수행한 후보별 조사·MVP 보고를 작업으로 반영하고 실제 보고자·기능 범위와 미검증 사항을 기록한다. | S02·S03. 10/17~18 실제 작업, 10/19 공유. 최성욱 원문 본문 날짜 불일치는 확인 필요. 주 담당은 취합·조정 책임이며 개인별 구현 보고자는 진행 근거 표에 보존.
WBS-1.3 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 후보 비교·교육 서비스 차별화 검토 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.2 | 기획·관리 작업 | 후보 비교표·교육 서비스 차별화 근거 | 사용자 문제·유사 서비스·데이터 경로·기한 내 구현 가능성을 비교하고 교육안의 단순 GPT 피드백 대비 차이와 미검증 가설을 정리한다. | S04~S06·S09·S10. 다른 후보는 선정 경위로만 보존. B2G/B2B2C·과학/사회/영어 확장은 현재 결정으로 간주하지 않음. / 10/19~23 후보 검토 작업. 이전 주말 MVP 제작과 구분.
WBS-1.4 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 교육 MVP·기존 산출물 현황 정리 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 없음 | 기획·관리 작업 | 교육 MVP 버전·코드·문서·데이터 현황표 | 수업 8개·규칙 피드백·브라우저 기록의 보고를 실제 코드·버전과 대조할 항목으로 정리한다. 계정·서버·AI·운영 요구의 차이를 구분한다. | S07: 10/21 규칙 기반·localStorage MVP 보고. S08: 10/22 별도 MVP 구현 보고. 동일 버전·실행 범위 미확인. 원문 보고를 운영 기능 완료로 처리하지 않음. / 10/21~22 구현·검토 보고 범위를 반영. 요구사항 전체 완료율로 환산하지 않음.
WBS-1.5 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 멘토링 피드백·후속 과제 정리 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 없음 | 기획·관리 작업 | 10/21 멘토링 피드백·후속 과제표 | 루브릭 데이터·유사 서비스·소형 모델 역할·서비스 완성 범위와 10/23 초안 제출 요구를 정리해 담당 작업에 연결한다. | S06. 세션 기록은 확인. 피드백 반영 완료·후속 멘토링 일정 확정·제출 완료는 미확인. 현재 담당 배정 기준으로 후속 작업을 제안.
WBS-1.6 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 교육 데이터·성취기준 확보 검토 | 김동섭 협업: 김재현, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 없음 | 기획·관리 작업 | 교육 데이터 확보·권리·성취기준 연결 현황표 | 개념 설명 24항목 예비 대조표와 수업 8개 연결 후보를 정리하고 NCIC·AI-Hub·KICE 등 후보의 원본 확보·이용 조건·채점 기준·전문가 검수 필요를 구분한다. | S05·S07·S10. 조사·예비 매핑 보고를 공식 매핑·원본 확보·학습 데이터 구축 완료로 바꾸지 않음. 본 제작·분할은 2.4·2.5 및 3.5에서 수행.
WBS-1.7 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 기획서·요구사항·WBS 초안 정리 | 김태윤 협업: 최성욱, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.4, WBS-1.5, WBS-1.6 | FFJ-01, FBF-01, FBF-02, FBF-03, FFJ-02, FBN-01, FBN-02, FBF-04, FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11, FFH-01, FAD-01, FFJ-12, FFJ-13, FFJ-14, FFJ-15, FBF-05, FBF-06, FBN-03, FFJ-16, FBF-07, FFJ-17, FBF-08, FFH-02, FBF-09, FAC-01, FAC-02, FAC-03, FAC-04, FBN-04, FBF-10, FFH-03, FBN-05, FFJ-18, FAC-05, FBF-11, FAC-06, FFJ-19, FFJ-20, FAC-07, FBF-12, FBF-13, FBF-14, FBF-15, FBF-16, FAC-08, FAC-09, FAD-02, FAC-10, FFH-04, FBF-17, FBN-06, FFH-05, FFJ-21, FFH-06, FFH-07, FBN-07, FFH-08, FFH-09, FFH-10, FFJ-22, FFJ-23, FBN-08, FFH-11, FFH-12, FFH-13, FFJ-24, FBF-18, FFH-14, FAD-03, FAD-04, FBN-09, FBF-19, FBN-10, FAD-05, FAC-11, FBN-11, FBF-20, FFJ-25, FBF-21, FBN-12, FFJ-26, FBF-22, FBF-23, FFH-15, FBF-24, FFJ-27, FBF-25, FAR-01, FAR-02, FAR-03, FAR-04, FFH-16, FFJ-28, FAD-06, FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20, FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23, FFJ-29, FBF-26, FBF-27, FFH-17, FBF-28, FFH-18, FBF-29, FFJ-30, FFJ-31, FBN-24, FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34, FBN-25, FFH-21, FBF-35, FBF-36, FAR-06, FAC-13, FAC-14, FAC-15, FAC-16, FFJ-35, FFJ-36, FFJ-37, FFJ-38, FFJ-39, FBF-37, FFJ-40 | 기획서·요구사항 v0.3·WBS 제출본 | 151개 요구사항과 최초 초안 48개의 연결을 유지하고 기능 분해·데이터 확보 상태·담당·일정을 초안에 반영한다. 제출 여부는 별도로 확인한다. | S11·S12. 10/23 제출 일정에 맞춰 기획 초안을 정리한다. 수집 데이터 보고서는 WBS-5.4에서 별도로 제출하며 미확보 데이터를 확보 완료로 작성하지 않음. 제출 사실은 증빙 확인 후 표시.
WBS-1.8 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 계정·자녀·기록 정책 결정 | 최인영 협업: 김태윤, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FFJ-01, FBF-01, FBF-02, FBF-03, FFJ-02, FBN-01, FBN-02, FBF-04, FFJ-25, FBF-21, FBN-12, FFJ-29, FBF-26, FBF-27, FBF-24, FFJ-27, FBF-25 | 계정·자녀 연결·보관 정책 | P01·P02·P05·P09의 결정 또는 보류 사유를 남긴다. | 메모 저장과 시연 링크 방식 검토 필요
WBS-1.9 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 학습·판정·집계와 확장 정책 결정 | 최성욱 협업: 김동섭, 김태윤, 김재현 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FFH-01, FAD-01, FFJ-12, FFJ-13, FFJ-14, FFJ-15, FBF-05, FBF-06, FBN-03, FFJ-16, FBF-07, FFJ-17, FBF-08, FFH-02, FBF-09, FAC-01, FAC-02, FAC-03, FAC-04, FBN-04, FBF-10, FBF-14, FBF-15, FBF-16, FAC-08, FAC-09, FAD-02, FAC-10, FFH-04, FBF-17, FBN-06 | 입력·종료·판정·집계 규칙 | P03·P04·P08·P16을 합의하고 미합의 대체 응답은 적용하지 않는다. | 학년·건너뛰기·작은 표본·대체 응답 검토 / S09 암기 카드·간격 복습·확신도·학습 기반 지표는 검토 필요. 현재 151개 요구사항의 확정 구현 범위로 자동 추가하지 않음.
WBS-1.10 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 모델·평가 범위 결정 | 김재현 협업: 황수빈, 김동섭, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.6, WBS-1.7 | FAC-13, FAC-14, FAC-15, FAC-16, FAR-01, FAR-02, FAR-03, FAR-04 | M2 필수 범위와 선택 모델 계획 | P11·P15에서 데이터·지표·표본·활성화 범위를 결정한다. | M1·sLLM과 임시 임계값은 조건부 / S06·S10의 설명 정확도·연령별 출력·사람 기준 비교를 평가 범위에 포함할지 결정. 제안·학습 효과와 실측을 구분. / S13: 4번 공통 주제의 자체 sLLM 산출물은 필수로 안내됨. 학습·비교·제출은 11/20까지 계획하고 서비스 공개 활성화는 최종 평가 후 결정.
WBS-1.11 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 운영·리포트·결제 정책 결정 | 김태윤 협업: 김동섭, 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20, FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23, FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34, FBN-25, FFH-21, FBF-35, FBF-36, FAR-06, FBF-29, FFJ-30, FFJ-31, FBN-24 | 운영·주간 생성·구독 정책 | P06·P07·P10·P12·P13·P14의 책임과 적용 범위를 기록한다. | 실결제 도입은 PG 계약·승인 후 별도 결정
WBS-1.12 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 범위·우선순위·일정 검토 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.3, WBS-1.8, WBS-1.9, WBS-1.10, WBS-1.11 | 기획·관리 작업 | 범위표·일정 초안·역할 배정안 | 핵심·조건부·보류 범위와 확정 담당별 작업량을 검토하고 노션 확장 제안의 채택·보류를 기록한다. | 확정 담당 배정은 유지. S08의 10/22 주제 미정 기록은 과거 상태로 보존하고 현재 사용자 결정인 사고뭉치 진행을 적용한다. S09 확장 제안은 채택·보류 판단 및 작업량 검토 필요.
WBS-2.1 | 화면·데이터·연동 설계 | 세 역할의 화면·사용 흐름 설계 | 황수빈 협업: 김태윤, 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.12 | FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11, FFH-05, FFJ-21, FFH-06, FFH-07, FBN-07, FFH-08, FFH-09, FFH-10, FFJ-22, FFJ-23, FBN-08, FFH-11, FFH-12, FFH-13, FFJ-24, FBF-18 | 화면 흐름도·와이어프레임 | 각 역할의 진입·학습·조회·오류 경로를 연결한다. | 정상 흐름과 빈 기록·권한 거부를 함께 설계
WBS-2.2 | 화면·데이터·연동 설계 | 공개 API·연동 계약 설계 | 최인영 협업: 최성욱, 김재현, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.12 | 기획·관리 작업 | 입출력·오류·상태 계약 | 화면→서버→AI/PG→기록의 생산자·소비자 계약을 정한다. | 구현 계층과 기술 선택은 실제 저장소 규칙에 따른다
WBS-2.3 | 화면·데이터·연동 설계 | 학습·대화·거래 기록 설계 | 최인영 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.12 | FAD-05, FAC-11, FBN-11, FBF-20 | ERD·답변 버전·근거 연결 설계 | 학생·학습 시도·원문·판정·거래의 경계와 삭제 영향을 정한다. | 실제 아동 정보와 학습 원본의 반입 제한 반영
WBS-2.4 | 화면·데이터·연동 설계 | 미션·기준표·예시 답 설계 | 김동섭 협업: 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.9, WBS-1.6 | FFH-14, FAD-03, FAD-04, FBN-09, FBF-19, FBN-10, FAD-05 | 자체 미션·성취기준·판정 기준표 | 지원 학년·유형·요소·배점·흔한 오답과 공개 조건을 정의한다. | 문항 수와 애니메이션 제작 범위는 승인 범위에 따른다 / S05의 개념 설명 24항목 예비 대조표·수업 8개 연결 후보를 출발점으로 사용. 공식 매핑·전문가 검수 완료로 간주하지 않음.
WBS-2.5 | 화면·데이터·연동 설계 | 학습 데이터·분할 계획 준비 | 김재현 협업: 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.10, WBS-1.6 | FAC-13, FAC-14, FAC-15, FAC-16 | 데이터 구조·문항 그룹 분할 계획 | 데이터 이용 제한을 확인하고 학습·평가 문항을 분리한다. | EDA·전처리 등 구현에 필요한 자료 확인 단계 / S05·S07: NCIC·AI-Hub 원본 확보·이용 조건·교육과정 정합성은 별도 확인. 서비스 문항은 자체 제작 범위 유지.
WBS-2.6 | 화면·데이터·연동 설계 | 인증·권한·동의 설계 | 최인영 협업: 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.8, WBS-2.2, WBS-2.3 | FFJ-01, FBF-01, FBF-02, FBF-03, FFJ-02, FBN-01, FBN-02, FBF-04, FFJ-25, FBF-21, FBN-12, FFJ-29, FBF-26, FBF-27 | 인증·자녀 연결·동의 상태 설계 | 자녀 범위 확인과 관리자 승인·탈퇴 절차를 정한다. | 사용자·관리자·외부 도구의 조회 범위를 동일하게 제한
WBS-2.7 | 화면·데이터·연동 설계 | 배포·관측·복구 설계 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영, 김재현, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.11 | FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20, FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23 | 시스템 구성도·배포·로그·백업·모델 운영 설계 | 경보·비밀 관리·복구·버전 추적의 책임과 기준을 정한다. | 새 서비스나 운영 도구 도입은 선정 후 확정 / S12: 시스템 구성도 10/30 제출. API·ERD 초안과 병행 설계 후 10/30 정합성을 맞춘다.
WBS-2.8 | 화면·데이터·연동 설계 | PG 테스트·구독 연동 설계 | 최인영 협업: 황수빈, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.11, WBS-2.2, WBS-2.3 | FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34, FBN-25, FFH-21, FBF-35, FBF-36, FAR-06 | PG 테스트 연동·구독 상태 설계 | 승인 검증·중복·갱신·해지·환불과 이용 권한 연결을 정한다. | 기본 계획은 테스트 결제, 실결제는 별도 승인 조건
WBS-2.9 | 화면·데이터·연동 설계 | 최종 검증·평가 기준 설계 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.1, WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.4, WBS-2.5 | FAR-01, FAR-02, FAR-03, FAR-04, FAR-05, FAR-06 | 검증 시나리오·평가표·실행 구분 | 자동·실제 API·PG 테스트·모델 사람 평가·배포 검증을 구분한다. | 이 단계에서는 기준을 작성하고 구현 중 주기적 시험은 실행하지 않는다 / S06·S10: 규칙·범용 LLM·채택 모델의 설명 정확도, 근거 일치, 정답 선공개, 연령 적합성 비교 기준을 작성한다.
WBS-3.1 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 개발 환경·서버 기본 구성 | 최인영 협업: 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.7 | FBN-13 | 개발·검증 환경과 서버 구성 | 환경 설정과 비밀 정보 분리를 구현한다. | 실제 동작 검증은 4단계에 모아 수행
WBS-3.2 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 가입·로그인·동의 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.6, WBS-3.34 | FFJ-01, FBF-01, FBF-02, FBF-04 | 계정·인증·동의 기능 | 역할별 진입·로그아웃·만료·동의 상태를 구현한다. | P01 확정 방식 적용
WBS-3.3 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 자녀 연결·접근 권한 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.6, WBS-3.34 | FBF-03, FFJ-02, FBN-01, FBN-02, FBN-05, FBN-06, FBN-07, FBN-08 | 자녀 연결·조회 범위 제어 | 모든 기록·대화 도구·리포트 요청에 동일한 자녀 권한을 적용한다. | 다자녀와 연결 해제 정책 반영
WBS-3.4 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 계정 복구·수정·탈퇴 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.2, WBS-3.3 | FFJ-25, FBF-21, FBN-12, FFJ-29, FBF-26, FBF-27 | 복구·프로필·삭제 절차 | 본인 확인과 구독·보관 이력을 구분한 삭제 절차를 구현한다. | 미처리 거래와 삭제 정책 연결
WBS-3.5 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 자체 미션·기준표 콘텐츠 제작 | 김동섭 협업: 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.4 | FAD-01, FAD-03, FAD-04, FAD-05 | 미션·장면·예시 답·기준표 | 성취기준·시연 구분·정답 선공개 방지 조건을 콘텐츠에 반영한다. | AI Hub 원문·가공 예시의 서비스 사용 금지 / S07의 자체 제작 수업 8개는 검토·재사용 후보이며 자동으로 납품 콘텐츠 수에 포함하지 않는다.
WBS-3.6 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 관리자 문제 운영 화면 구현 | 황수빈 협업: 최인영, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.4, WBS-3.34 | FFJ-10, FFH-14, FBN-09, FBF-19, FBN-10 | 등록·검토·공개·비공개 기능 | 공개 조건·변경 버전·운영 권한과 이력을 구현한다. | 진행 중 학습과 수정본의 적용 시점 구분
WBS-3.7 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 미션 탐색·입력 화면 구현 | 황수빈 협업: 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.1, WBS-2.4 | FFH-01, FFJ-03, FFJ-04, FFJ-12, FFJ-13, FFJ-14, FFJ-15 | 미션 목록·유형별 입력·도움·메모 | 입력 틀·보호자 받아쓰기·진행 위치·메모 이동을 구현한다. | 메모 보관과 시연 링크는 승인 정책 범위만 적용
WBS-3.8 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 답변 버전·제출 상태 구현 | 최인영 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.3, WBS-3.34 | FBF-05, FBF-06, FBF-07, FBF-08 | 최초·추가 답변·상태 기록 | 답변 버전을 보존하고 저장 실패·중복 제출을 구분한다. | AI 처리와 답변 저장 상태 분리
WBS-3.9 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 초안 저장·이어하기 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.7, WBS-3.8 | FBF-24, FFJ-27, FBF-25, FFJ-05, FFJ-17 | 자동 저장·복원·충돌 처리 | 초안·제출 답변·메모 저장 범위를 구분해 구현한다. | P05 검토 필요 항목 합의 후 적용
WBS-3.10 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 규칙 판정·근거 대조 구현 | 최성욱 협업: 김재현, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.4 | FBF-09, FAC-01, FAC-02 | 정답 규칙·요소 판정·보류 처리 | 동치 답·원문 인용·코드 판정·미검증 보류를 구현한다. | LLM 요소 추출과 코드 판정을 분리
WBS-3.11 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학생 되묻기·대화 구현 | 최성욱 협업: 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.8, WBS-3.10 | FFH-02, FAC-03, FAC-04, FBN-04, FBF-10 | 학습 대화·금지어 검사·실패 상태 | 답변 근거 기반 질문과 출처·재시도·종료 안내를 구현한다. | P04·P16 미합의 대체 응답을 임의 적용하지 않음
WBS-3.12 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 결과·돌아보기·자기 평가 구현 | 황수빈 협업: 최성욱, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.11, WBS-3.5 | FBN-03, FFJ-16, FAD-02, FFJ-38 | 결과 비교·체크리스트·돌아보기 | 근거 구절 체크와 학생 자기 평가를 구분해 저장한다. | 자기 평가는 선택 범위 결정에 따름
WBS-3.13 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 사용 환경·음성 학습 보조 구현 | 황수빈 협업: 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.7, WBS-3.9 | FFH-16, FFJ-28, FAD-06, FFJ-35, FFJ-36, FFJ-37, FFJ-39 | 반응형·접근성·학습 보조 | 목록 접기·움직임 줄이기와 승인된 STT/TTS 범위를 구현한다. | 음성 기능 조건부: 성인 시연·원음 미저장·판정 제외
WBS-3.14 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학생 대시보드 연결 | 황수빈 협업: 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.9, WBS-3.8, WBS-2.1 | FFH-05, FFJ-21, FFH-06, FFH-07, FBN-07 | 학생 홈·최근 기록·이어하기 | 현재 학생과 학습 상태를 실제 기록에 연결한다. | 권한·빈 기록·오류 표시 포함
WBS-3.15 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학부모 조회 도구·집계 구현 | 최성욱 협업: 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.8, WBS-3.10 | FAC-05, FBF-11, FBF-15, FBF-16, FAC-08, FAC-09 | 조회 도구·기간·계산 근거 | 분자·분모·출처와 전후 변화의 계산 규칙을 구현한다. | 작은 표본·도움 없이 시작한 비율 기준 합의 필요
WBS-3.16 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학부모 분석 대화 구현 | 최성욱 협업: 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.15, WBS-3.3 | FFH-03, FBN-05, FFJ-18, FAC-05, FBF-11, FAC-06, FFJ-19, FFJ-20, FAC-07, FBF-12, FBF-13, FFJ-40 | 분석 질의·근거·대화 이력 | 자녀·기간·숫자·인용 검증과 예시 질문을 연결한다. | 실패·기록 부족·규칙 모드의 구분 유지
WBS-3.17 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 주간 리포트 생성·조회 구현 | 최성욱 협업: 김재현, 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.15, WBS-3.8 | FBF-14, FAC-10, FFH-04, FBF-17, FAC-16 | 주간 생성·요약·리포트 상태 | 요약 근거 대조·돌아보기·생성 실패를 구현한다. | sLLM 설명은 검증·활성화 범위에서만 사용
WBS-3.18 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학부모 대시보드·파일 내보내기 | 황수빈 협업: 최성욱, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.16, WBS-3.17 | FFH-08, FFH-09, FFH-10, FFJ-22, FFJ-23, FBN-08, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FBF-37 | 현황·근거 이동·다운로드 | 자녀·기간을 유지하고 권한 확인 후 파일을 제공한다. | Markdown/PDF 제공 범위는 P06 결정에 따름
WBS-3.19 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 오류 신고·도움말·문의 구현 | 최인영 협업: 황수빈, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.11, WBS-3.15, WBS-3.3 | FFJ-26, FBF-22, FBF-23, FFH-15, FFH-17, FBF-28, FFH-18 | 신고·검토·정정·문의·공지 | 접수와 검토 결과·정정 이력을 연결하고 원문 답변을 유지한다. | 일반 문의와 AI 오류 신고 구분
WBS-3.20 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 사용자 알림 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.17, WBS-3.19, WBS-3.23 | FBF-29, FFJ-30, FFJ-31, FBN-24 | 알림 생성·읽음·수신 설정 | 같은 사건의 중복 알림과 민감 정보 노출을 방지한다. | 운영 장애 경보와 사용자 알림 분리
WBS-3.21 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 관리자 대시보드·조치 연결 | 황수빈 협업: 최인영, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.6, WBS-3.19, WBS-3.25 | FFH-11, FFH-12, FFH-13, FFJ-24, FBF-18, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11 | 운영 집계·상세·조치 이력 | 문제·작업 상태와 승인된 재처리 경로를 연결한다. | 관리자 권한이 학생 원문 무제한 열람을 뜻하지 않음
WBS-3.22 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | PG 테스트 결제·승인 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.8, WBS-2.6, WBS-3.34 | FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBN-25 | 주문·승인 확인·중복 처리 | PG 테스트 설정으로 승인·금액 대조·상태 통지를 구현한다. | 실제 결제 시험 실행은 최종 검증 단계
WBS-3.23 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 구독·갱신·해지·환불 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.22, WBS-3.3 | FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34 | 구독 상태·권한·청구·해지·환불 | 거래 상태와 대상 자녀의 이용 권한을 연결한다. | 갱신 실패·유예·환불 정책 확정 범위만 적용
WBS-3.24 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 결제 운영·거래 대조 구현 | 최인영 협업: 황수빈, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.23 | FFH-21, FBF-35, FBF-36, FAR-06 | 거래 조회·대조·환불 승인 | PG 상태 불일치와 중복·초과 환불 방지 경로를 구현한다. | 운영 전환 검증은 4.4와 4.7에서 수행
WBS-3.25 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 로그·경보·재시도·백업 구현 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.7 | FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20 | 상태 관측·복구·백업 절차 | 요청 추적·비밀 관리·외부 장애·복구 기능을 구성한다. | 구성·백업·복구는 김동섭, 모니터링·장애 대응 총괄은 김태윤
WBS-3.26 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 모델 버전·활성화·사용량 구현 | 김재현 협업: 최성욱, 김동섭, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.25, WBS-2.5 | FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23 | 버전 추적·활성화·비용 기록 | 결과 버전과 사용량을 연결하고 승인 전 모델은 비활성으로 둔다. | 활성화 결정은 최종 모델 평가 이후
WBS-3.27 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | M2 학습·기준선 산출 | 김재현 협업: 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.5, WBS-2.2, WBS-3.33 | FAC-13 | M2 학습 모델·2종 이상 비교·학습 설정·결과서 기초자료 | 문항 그룹 분할을 유지하여 모델을 학습하고 후보 2종 이상의 비교·선정 사유·버전·입출력·저장과 재로딩 방법을 정리한다. | 학습 과정의 모델 실험이며 최종 품질 평가는 4.2에서 수행 / S12·S13: 모델 파일과 학습 결과서는 11/13 제출. 학습 실험 결과와 11/25~26 독립 사람 평가·서비스 통합 검증을 구분.
WBS-3.28 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 설명 sLLM 학습·기본 모델 비교 | 김재현 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.5, WBS-1.10 | FAC-14 | 설명 모델 후보·학습 기록 | 자체 sLLM 학습 목적·데이터·설정·기본 모델 대비 정량·정성 비교와 모델 파일을 11/20까지 준비한다. | S12·S13: 4번 주제의 sLLM 산출물은 필수 안내. 학습 결과·한계를 사실대로 제출하고 서비스 활성화는 최종 독립 평가 후 승인. 기존 조건부 문구와의 차이는 검토 필요로 기록.
WBS-3.29 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | M1 수학 비교 실험 | 김재현 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.5, WBS-1.10 | FAC-15 | M1 전처리·비교 후보 | 라벨 zip·평문화·문항 그룹 분할과 비교 결과를 정리한다. | 조건부: 임시 확신도 0.8을 승인 기준으로 자동 적용하지 않음
WBS-3.30 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 모델 결과·리포트 연동 구성 | 최성욱 협업: 김재현, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.27, WBS-3.28, WBS-3.29, WBS-2.2 | FAC-11, FAC-12, FBN-21, FBN-23 | 모델 입력·관찰·설명 연동 | 결과와 버전을 연결하고 미활성·불일치·실패를 구분한다. | 승인 전 공개 활성화는 하지 않음 / 11/20 LLM 활용 소프트웨어 제출용 AI 연동 버전. UI·운영·전체 연결의 최종 마감은 11/24.
WBS-3.31 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 최종 자동 검증 코드 작성 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.9 | FAR-01, FAR-02, FAR-03, FAR-04, FAR-05, FAR-06, FBN-11 | 검증 코드·평가 스크립트·시나리오 | 구현과 관련 설정·테스트 코드를 완료하여 일괄 실행을 준비한다. | 김태윤이 통합 QA를 총괄하고 각 모듈 담당자가 테스트 코드를 작성한다. 실행은 4단계에 모은다.
WBS-3.32 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 전체 연결 구현·문서 정리 | 최인영 협업: 최성욱, 황수빈, 김재현, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.14, WBS-3.18, WBS-3.20, WBS-3.21, WBS-3.24, WBS-3.26, WBS-3.30, WBS-3.33, WBS-3.34, WBS-3.35, WBS-3.36 | FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FAD-05, FAC-11, FBN-11, FBF-20 | 연결된 서비스·설정·실행 문서 | 생산자·소비자 호출 경로와 정책·설정 반영을 마친다. | 산출물 마감에 맞춰 전체 구현·설정·문서·테스트 코드 작성을 11/24 마감한다. 최종 자동 검증은 11/25부터 수행. 같은 날 선행 구현 완료 후 순차 진행.
WBS-3.33 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학습 데이터 정제·전처리 결과 정리 | 김재현 협업: 김동섭, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.5 | 기획·관리 작업 | 정제 데이터·전처리 코드·결과서 | 결측·중복·이상치·라벨·스키마·학습/평가 분할과 처리 전후 건수를 정리한다. | S12·S13: 전처리 결과서 11/06 제출. M2 학습은 전처리 완료 뒤 11/04 착수. 데이터 확보 범위와 이용 제한 유지.
WBS-3.34 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | DB 스키마·DDL·저장소 명세 작성 | 최인영 협업: 최성욱, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.3 | 기획·관리 작업 | ERD·DDL·테이블 명세·저장소 설계서 | 2.3의 논리 설계를 실제 스키마·마이그레이션·관계·입출력·보안·무결성 문서로 구체화한다. | S12·S13: DB/저장소 설계 문서 11/06 제출. 이후 계정·학습·거래 구현이 이 결과를 사용.
WBS-3.35 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 검색 저장소 구축·결과서 정리 | 최성욱 협업: 김재현, 최인영, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.5, WBS-3.33 | 기획·관리 작업 | 선정한 검색 저장소·스키마·구축 결과서 | 사용 목적에 맞는 VectorDB 또는 GraphDB를 선정하고 허용된 자료의 적재·검색 실험·갱신/삭제 경로와 결과를 정리한다. | S12·S13: 구축 결과서 11/13 제출 대상. 현재 요구사항 v0.3에 명시한 서비스 기능과 적용 경계를 1.12에서 검토. 미적용 시 대체 산출물 허용 여부를 멘토 확인하며 제출 의무를 임의 삭제하지 않음.
WBS-3.36 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 최종 발표·시연 시나리오 초안 작성 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-5.10, WBS-3.30 | 기획·관리 작업 | 발표 초안·시연 순서·예상 질문 | 핵심 사용자 흐름과 실제 구현 범위로 발표·시연 초안을 작성한다. 성능·검증 결과는 최종 평가 후 갱신한다. | 중간발표 피드백을 반영. 5.19 최종 PT·5.21 영상 제출 전 검증 결과·한계·배포 상태를 갱신.
WBS-4.1 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 필수 자동 검증·정적 검사 일괄 실행 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-3.2, WBS-3.3, WBS-3.4, WBS-3.5, WBS-3.6, WBS-3.7, WBS-3.8, WBS-3.9, WBS-3.10, WBS-3.11, WBS-3.12, WBS-3.13, WBS-3.14, WBS-3.15, WBS-3.16, WBS-3.17, WBS-3.18, WBS-3.19, WBS-3.20, WBS-3.21, WBS-3.22, WBS-3.23, WBS-3.24, WBS-3.25, WBS-3.26, WBS-3.27, WBS-3.28, WBS-3.29, WBS-3.30, WBS-3.31, WBS-3.32, WBS-3.33, WBS-3.34, WBS-3.35, WBS-3.36 | FAR-01 | 자동 검증·정적 검사 결과 | 구현·설정·테스트 코드 완료 후 필요한 시험·lint·build·git diff --check를 모아 실행한다. | 11/24 전체 구현·설정·테스트 코드 마감 후 11/25~26 일괄 실행. 실제 명령·환경·결과와 미실행 범위를 기록.
WBS-4.2 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 모델 품질·독립 사람 평가 | 김재현 협업: 김동섭, 황수빈, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.27, WBS-3.28, WBS-3.29, WBS-3.30, WBS-3.31, WBS-3.32 | FAR-02, FAR-05, FAC-13, FAC-14, FAC-15, FAC-16 | 지표·독립 채점·설명 평가 보고 | 학습에 쓰지 않은 문항·사람 채점으로 기준 충족 범위를 확인한다. 설명 정확도·근거 오류·정답 선공개·연령 적합성을 분리하고 규칙/범용 LLM/채택 모델 비교 결과와 표본을 기록한다. | 모델 평가는 김재현, 사람 채점은 김동섭, 일치도·시각화는 황수빈, LLM 출력 검증은 최성욱. 독립 채점 2인 명단은 추후 확정.
WBS-4.3 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 학생·학부모·관리자 연결 검증 | 김태윤 협업: 황수빈, 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1 | FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11, FFH-16, FFJ-28, FAD-06 | 브라우저·실제 API 연결 결과 | 학습 전후 기록→분석→리포트와 역할·자녀 분리를 실제 경로에서 확인한다. | 모의 응답과 실제 API 결과를 구분
WBS-4.4 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | PG 테스트·구독 권한 검증 | 최인영 협업: 김태윤, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1 | FAR-04, FAR-06, FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34, FBN-25, FFH-21, FBF-35, FBF-36 | PG 테스트 거래와 권한 대조 결과 | 승인·실패·중복·갱신·해지·환불 후 권한 일치를 확인한다. | PG 테스트 기본, 실결제는 계약·승인 여부에 따라 별도 기록
WBS-4.5 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 보안·장애·복구·지연 확인 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영, 김재현, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1 | FAR-03, FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20, FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23 | 권한·복구·경보·성능 측정 결과 | 접근 거부·민감정보 비노출·외부 실패·백업 복구·모델 되돌리기를 확인한다. | 측정하지 않은 성능 개선이나 운영 안정성을 단정하지 않음
WBS-4.6 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 실패 수정·영향 범위 재검증 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.2, WBS-4.3, WBS-4.4, WBS-4.5, WBS-4.11 | 기획·관리 작업 | 수정 결과와 영향 범위 검증 | 실패 원인 수정 후 실패 항목·영향 경로만 다시 확인한다. | 통과 후 추가 변경·우려가 없으면 같은 검증을 반복하지 않음 / 12/04 서비스 테스트 결과서 마감 전 실패 수정·영향 범위 재검증 및 결과를 확정.
WBS-4.7 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 범위·모델·배포 승인 판단 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.6 | FAC-11, FAR-05, FAR-06 | 활성화·보류 목록과 승인 기록 | 모델·선택 기능·결제의 승인 범위와 잔여 한계를 확정한다. | 기준 미달 모델은 비활성·평가 보고서로 정리
WBS-4.8 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 승인 버전 배포·시연 계정 준비 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영, 김재현 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.7 | FBN-14, FBN-15 | 배포 URL·가상 시연 계정·복구 버전 | 승인된 버전을 배포하고 시연 계정·환경과 복구 기준을 기록한다. | 배포·복구 구성은 김동섭, 시연 계정 운영은 김태윤. 같은 날 선행 승인 후 순차 진행.
WBS-4.9 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 배포 환경의 실제 경로 확인 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.8 | FBN-14, FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11 | 배포 후 연결 확인 결과 | 배포 URL에서 로그인·학습·대화·리포트·관리자 흐름을 확인한다. | 로컬·원격 CI·배포 검증 결과를 구분
WBS-4.10 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 최종 산출물·미완료 항목 인계 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.9 | 기획·관리 작업 | 요구사항·WBS·실행·평가·운영 인계 | 실제 완료·미완료·보류·미배포 상태와 후속 작업을 정리한다. | 동일 일자 내 4.9 완료 후 최종 인계
WBS-4.11 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 에이전트 연동·근거·종료 조건 검증 | 최성욱 협업: 김태윤, 최인영, 김재현, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1, WBS-4.2 | 기획·관리 작업 | 에이전트 통합 검증·모델 평가 결과 | LLM·선정한 검색 저장소·모델·외부 API의 호출 경로, 근거 인용, 오류·재시도·종료 조건을 실제 경로에서 검증하고 결과를 남긴다. | S12: 멀티 에이전트 테스트 보고서 11/27 제출. 미구현·미검증 항목은 결과로 구분. 사용자 역할·결제·운영 전체 검증은 4.3~4.5에서 별도 수행.
WBS-5.1 | 산출물 제출·발표 (병행) | 요구사항 정의서 제출 | 김태윤 협업: 최인영, 최성욱, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | 공식 산출물 일정 S12 | 요구사항 정의서 | 151개 요구사항 ID·우선순위·예외·변경 이력과 실제 제출 링크를 확인한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.2 | 산출물 제출·발표 (병행) | WBS 제출 | 김태윤 협업: 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | 공식 산출물 일정 S12 | WBS | 10/16 시작·1주차 10/23 마감·담당·산출물 기한·선후관계와 읽을 수 있는 파일/캡처를 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.3 | 산출물 제출·발표 (병행) | 프로젝트 기획서 제출 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | 공식 산출물 일정 S12 | 프로젝트 기획서 | 문제·타겟·해결 흐름·AI 활용 이유·데이터·역할과 범위를 정리해 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.4 | 산출물 제출·발표 (병행) | 수집 데이터 보고서 제출 | 김동섭 협업: 김재현, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.6 | 공식 산출물 일정 S12 | 수집 데이터 보고서 | 확보 데이터의 종류·규모·출처·수집 방법·권리·개인정보·품질을 기록한다. 미확보 후보와 확보분을 구분한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.5 | 산출물 제출·발표 (병행) | AI 시스템 아키텍처 제출 | 최성욱 협업: 최인영, 김재현, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.7 | 공식 산출물 일정 S12 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) | 사용자→라우팅·분석·판정·생성→저장→응답의 역할·입출력·오류 경로를 시각화한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.6 | 산출물 제출·발표 (병행) | 화면설계서 제출 | 황수빈 협업: 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.1, WBS-2.2 | 공식 산출물 일정 S12 | 화면설계서 | 학생·학부모·관리자 화면 ID·경로·요구사항·입출력·예외·권한과 이동 흐름을 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.7 | 산출물 제출·발표 (병행) | 시스템 구성도 제출 | 김동섭 협업: 최인영, 김재현 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.7 | 공식 산출물 일정 S12 | 시스템 구성도 | 클라우드·프론트·서버·DB·모델 서빙·비밀 관리의 연결과 기술 버전을 정리한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.8 | 산출물 제출·발표 (병행) | DB/저장소 설계 문서 제출 | 최인영 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.34 | 공식 산출물 일정 S12 | 데이터베이스/저장소 설계 문서 | ERD·DDL·테이블 명세·비정형 저장 목적·입출력·보안·무결성을 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.9 | 산출물 제출·발표 (병행) | 데이터 전처리 결과서 제출 | 김재현 협업: 김동섭, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.33 | 공식 산출물 일정 S12 | 데이터 전처리 결과서 | 처리 기준·전후 건수·코드·스키마·분할·재현 방법을 결과서로 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.10 | 산출물 제출·발표 (병행) | 중간 발표자료 작성·제출·발표 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.1, WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.4 | 공식 산출물 일정 S12 | 중간 발표 PT 자료 | 11/06 중간발표. 문제·서비스 흐름·설계·데이터 확보 현황·MVP 보고와 미구현·향후 일정을 구분해 작성·발표한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.11 | 산출물 제출·발표 (병행) | ML/DL 학습결과서 제출 | 김재현 협업: 김동섭, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.27 | 공식 산출물 일정 S12 | 머신러닝/딥러닝 학습결과서 | 2종 이상 비교·환경·설정·학습/평가 데이터·선정 사유·한계와 실제 학습 결과를 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.12 | 산출물 제출·발표 (병행) | 학습한 ML/DL 모델 제출 | 김재현 협업: 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.27 | 공식 산출물 일정 S12 | 학습한 ML/DL 모델 | 모델 파일·입출력·전처리 의존성·저장/로드·버전과 연계 방법을 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.13 | 산출물 제출·발표 (병행) | 검색 저장소 구축 결과서 제출 | 최성욱 협업: 김재현, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.35 | 공식 산출물 일정 S12 | 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 | 선정 저장소의 목적·스키마·구축·검색 실험·갱신/삭제 결과와 미확인 범위를 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.14 | 산출물 제출·발표 (병행) | LLM 활용 소프트웨어 제출 | 최성욱 협업: 김재현, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.11, WBS-3.16, WBS-3.17, WBS-3.30 | 공식 산출물 일정 S12 | LLM 활용 소프트웨어 | LLM 처리·입출력·근거·분석 대화·리포트 연동 버전의 코드·실행 방법과 미완료 범위를 제출한다. 전체 서비스 최종본은 12/08. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.15 | 산출물 제출·발표 (병행) | 자체 sLLM 산출물 제출 | 김재현 협업: 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.28 | 공식 산출물 일정 S12 | 자체 sLLM 인공지능 | 학습 목적·데이터·기본 모델 비교·학습 모델·코드·한계를 제출한다. 서비스 활성화 승인과 분리한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.16 | 산출물 제출·발표 (병행) | 에이전트 테스트 보고서 제출 | 최성욱 협업: 김태윤, 김재현, 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.11 | 공식 산출물 일정 S12 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 | 계획·실제 실행·결과·sLLM 평가·미검증·실패와 조치 대상을 보고서로 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.17 | 산출물 제출·발표 (병행) | 서비스 테스트 보고서 제출 | 김태윤 협업: 김동섭, 최인영, 황수빈, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.6 | 공식 산출물 일정 S12 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 | 역할별 사용자 흐름·결제 테스트·보안·복구·버그 조치와 영향 재검증·잔여 한계를 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.18 | 산출물 제출·발표 (병행) | LLM 연동 웹 애플리케이션 제출 | 최인영 협업: 김동섭, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.9 | 공식 산출물 일정 S12 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 | 승인 버전의 실제 배포 URL·실행 문서·권한·핵심 사용자 경로와 실제 검증 결과를 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.19 | 산출물 제출·발표 (병행) | 최종 발표자료 확정·제출·발표 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.36, WBS-4.6 | 공식 산출물 일정 S12 | 최종 발표 PT 자료 | 12/08 최종발표. 실제 수치·기능·한계·미완료·운영 상태로 자료를 갱신하고 기술·서비스 질의응답을 준비한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.20 | 산출물 제출·발표 (병행) | 프로젝트 개발 소스코드 제출 | 최인영 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.9 | 공식 산출물 일정 S12 | 프로젝트 개발 소스코드 | 제출 버전·저장소·실행 환경·의존성·사용법과 비밀 정보 비노출을 확인한다. 이 WBS 작성 작업에서 실제 push·제출을 수행한 의미는 아님. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.21 | 산출물 제출·발표 (병행) | 시연영상 촬영·확정·제출 | 김태윤 협업: 황수빈, 김동섭, 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.36, WBS-4.8 | 공식 산출물 일정 S12 | 시연영상 | 12/07 촬영·계정·환경을 준비하고 12/08 배포 경로 검증 결과에 맞춰 핵심 학습·대화·리포트 흐름의 MP4를 확정·제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
확인된 역할 분담과 책임 경계
이름 | 담당 | 확인된 책임 범위
김태윤 | PM·Ops | 일정·범위·WBS·회의·산출물·발표. 통합 QA 총괄, 시연 계정 운영, 서비스 모니터링과 장애 대응.
김동섭 | APM·Infra | 미션·성취기준·채점 기준표·예시 답안·사람 채점. Docker·AWS·CI/CD와 백업·배포 복구 구성.
김재현 | LLM·ML/DL | M2 점수 모델과 sLLM 설명 모델의 학습·추론·평가 및 모델 서빙 API. M1 비교 실험도 모델 개발 범위에서 담당.
최인영 | Backend·DB | FastAPI 서버·API 명세·백엔드 테스트·PostgreSQL 설계/마이그레이션. 계정·자녀 연결·알림·결제/구독·문의 백엔드.
최성욱 | LLM·ML/DL·Backend | 기준표·규칙·LLM을 묶는 판정 파이프라인, 프롬프트·분석 에이전트·리포트 계산과 AI 기능의 FastAPI 연동.
황수빈 | ML/DL·Frontend | 학생·학부모·관리자 전체 프론트엔드와 반응형 UI/UX. 채점 일치도 계산·모델 평가 결과 시각화.
일정 검토: 프론트엔드(황수빈)·일반 백엔드(최인영)의 병행 작업은 작업량·가용 시간 확인 후 조정한다. 작업 건수·근무일은 인일 공수가 아니다. 독립 사람 채점 2인의 명단은 평가 전에 확정한다.
1단계 번호 변경 대응 (직전 노션 반영본 기준)
직전 번호 | 현재 번호 | 작업 내용
WBS-1.1 | WBS-1.1 | 초기 주제 발굴·기획안 작성
신규 | WBS-1.2 | 후보 MVP 제작·데이터·경쟁 조사
WBS-1.2 | WBS-1.3 | 후보 비교·교육 서비스 차별화 검토
WBS-1.3 | WBS-1.4 | 교육 MVP·기존 산출물 현황 정리
WBS-1.4 | WBS-1.5 | 멘토링 피드백·후속 과제 정리
WBS-1.5 | WBS-1.6 | 교육 데이터·성취기준 확보 검토
WBS-1.6 | WBS-1.7 | 기획서·요구사항·WBS 초안 정리
WBS-1.7 | WBS-1.8 | 계정·자녀·기록 정책 결정
WBS-1.8 | WBS-1.9 | 학습·판정·집계와 확장 정책 결정
WBS-1.9 | WBS-1.10 | 모델·평가 범위 결정
WBS-1.10 | WBS-1.11 | 운영·리포트·결제 정책 결정
WBS-1.11 | WBS-1.12 | 범위·우선순위·일정 검토
실제 진행 기록과 WBS 연결
기록 | 실제 수행·공유일 | 기록 내용 | 근거 상태 | 작업 번호·처리 |  |  |  | 출처
H01 | 2026-10-16 | 초기 주제 발굴·기획안 작성 | 문서·게시 기록 | WBS-1.1. 프로젝트 시작일부터 실제 작업으로 포함. |  |  |  | S01
H02 | 2026-10-17~18 | 후보 MVP 제작·조사 | 작성자 보고 | WBS-1.2. 개인별 사이버·법률·산재/AI-SRE·PUBG·원자재/보듬·LoL 조사/구현 보고를 포함. 교육 MVP 완료로 혼합하지 않음. 최성욱 원문 날짜 불일치는 확인 필요. |  |  |  | S02
H03 | 2026-10-19 | 주말 작업 아침 공유 | 공유 기록 | WBS-1.2의 공유 기록. 실제 수행일은 10/17~18로 보존하고 별도의 중복 제작 작업으로 추가하지 않음. |  |  |  | S03
H04 | 2026-10-20 | 후보 비교·강사 검토 | 기록·사용자 전달 | WBS-1.3. 후보 차별화·데이터·기간 내 구현 범위 검토에 반영. |  |  |  | S04
H05 | 2026-10-21 | 교육 MVP·멘토링·데이터 검토 | 문서 확인·구현 보고 | WBS-1.4·1.5·1.6. 수업 8개·규칙 피드백·브라우저 기록 및 개념 설명 24항목 예비 대조표·수업 연결 후보를 구분. |  |  |  | S05~S07
H06 | 2026-10-22 | 교육 MVP 구현 보고 | 작성자 보고 | WBS-1.4. 10/21 기존 MVP와 동일 코드·버전인지 및 실제 실행 범위는 미확인. |  |  |  | S08
H07 | 2026-10-23 | 기획·수집 데이터 제출 마감 | 기한 확인·제출 미확인 | WBS-1.7 및 5.1~5.4. 초안 작성·제출 기한과 실제 제출 상태를 분리. |  |  |  | S11·S12
공식 산출물 제출 일정과 WBS 연결
마감 | 산출물 WBS | 산출물 | 주 담당 | 선행 작성·구현 작업 |  |  |  | 근거
2026-10-23 | WBS-5.1 | 요구사항 정의서 | 김태윤 | WBS-1.7 |  |  |  | S12·S13
2026-10-23 | WBS-5.2 | WBS | 김태윤 | WBS-1.7 |  |  |  | S12·S13
2026-10-23 | WBS-5.3 | 프로젝트 기획서 | 김태윤 | WBS-1.7 |  |  |  | S12·S13
2026-10-23 | WBS-5.4 | 수집 데이터 보고서 | 김동섭 | WBS-1.6 |  |  |  | S12·S13
2026-10-30 | WBS-5.5 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) | 최성욱 | WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.7 |  |  |  | S12·S13
2026-10-30 | WBS-5.6 | 화면설계서 | 황수빈 | WBS-2.1, WBS-2.2 |  |  |  | S12·S13
2026-10-30 | WBS-5.7 | 시스템 구성도 | 김동섭 | WBS-2.7 |  |  |  | S12·S13
2026-11-06 | WBS-5.8 | 데이터베이스/저장소 설계 문서 | 최인영 | WBS-3.34 |  |  |  | S12·S13
2026-11-06 | WBS-5.9 | 데이터 전처리 결과서 | 김재현 | WBS-3.33 |  |  |  | S12·S13
2026-11-06 | WBS-5.10 | 중간 발표 PT 자료 | 김태윤 | WBS-2.1, WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.4 |  |  |  | S12·S13
2026-11-13 | WBS-5.11 | 머신러닝/딥러닝 학습결과서 | 김재현 | WBS-3.27 |  |  |  | S12·S13
2026-11-13 | WBS-5.12 | 학습한 ML/DL 모델 | 김재현 | WBS-3.27 |  |  |  | S12·S13
2026-11-13 | WBS-5.13 | 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 | 최성욱 | WBS-3.35 |  |  |  | S12·S13
2026-11-20 | WBS-5.14 | LLM 활용 소프트웨어 | 최성욱 | WBS-3.11, WBS-3.16, WBS-3.17, WBS-3.30 |  |  |  | S12·S13
2026-11-20 | WBS-5.15 | 자체 sLLM 인공지능 | 김재현 | WBS-3.28 |  |  |  | S12·S13
2026-11-27 | WBS-5.16 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 | 최성욱 | WBS-4.11 |  |  |  | S12·S13
2026-12-04 | WBS-5.17 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 | 김태윤 | WBS-4.6 |  |  |  | S12·S13
2026-12-08 | WBS-5.18 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 | 최인영 | WBS-4.9 |  |  |  | S12·S13
2026-12-08 | WBS-5.19 | 최종 발표 PT 자료 | 김태윤 | WBS-3.36, WBS-4.6 |  |  |  | S12·S13
2026-12-08 | WBS-5.20 | 프로젝트 개발 소스코드 | 최인영 | WBS-4.9 |  |  |  | S12·S13
2026-12-08 | WBS-5.21 | 시연영상 | 김태윤 | WBS-3.36, WBS-4.8 |  |  |  | S12·S13
일정·요구사항 검토 필요 항목
구분 | 연결 작업 | 쟁점 | 상태 | 처리 기준 |  |  |  | 출처
R01 | WBS-1.9·1.12 | 암기·간격 복습·지표 확장 | 검토 필요 | 노션 기획안 v2의 확장 제안. 현재 151개 요구사항에 대한 확정 추가 구현으로 처리하지 않음. |  |  |  | S09
R02 | WBS-1.10·3.28·5.15 | 자체 sLLM 필수·활성화 조건 | 제출 요건 반영 | 4번 주제는 안내상 자체 sLLM 필수. 학습·기본 모델 비교·산출물 제출은 11/20까지 계획하고 서비스 공개는 최종 평가 승인 후 적용. 기존 조건부 범위와의 차이를 명시. |  |  |  | S12·S13
R03 | WBS-1.12·3.35·5.13 | 검색 저장소 산출물 | 검토 필요 | VectorDB/GraphDB 결과서가 11/13 필수로 안내됨. 현재 서비스 요구사항과의 적합성을 검토해 실제 도입 범위나 대체 산출물 허용 여부를 멘토 확인. 제출 의무를 임의 면제하지 않음. |  |  |  | S12·S13
R04 | WBS-1.6·2.4·2.5 | 수업·공식 데이터·매핑 | 확인 필요 | 수업 8개·24항목 예비표는 보고된 출발점. 공식 매핑·원본 확보·이용 조건·전문가 검수는 별도 확인. |  |  |  | S05·S07·S10
R05 | WBS-3.32·4.1·4.11 | 11/27 에이전트 보고서 | 일정 조정 | 전체 구현·설정·테스트 코드 마감 11/24, 최종 자동·독립 평가 11/25~26, 에이전트 통합 검증·보고서 11/27. 서비스 역할·거래·운영 검증은 11/30~12/04. |  |  |  | S12
R06 | WBS-5.10·5.19·5.21 | 중간·최종 발표와 영상 | 일정 추가 | 11/06 중간발표, 12/08 최종발표·소스·영상·웹 제출. 확인되지 않은 평가 수치·배포·제출 완료는 자료에 확정 사실로 쓰지 않음. |  |  |  | S12
R07 | 전 작업 | 담당별 작업량·병렬 일정 | 검토 필요 | 공식 제출 마감에 맞춘 일정안. 역할 배정은 유지하되 실제 가용시간·작업량은 미측정. 같은 날 선행 완료 후 후행 작업·제출을 순차 진행. |  |  |  | 사용자 배정·S12
R08 | PM·APM | 주간 보고 표기 충돌 | 확인 필요 | 주간 보고 작성 탭 본문은 매주 목요일 밤, 열 제목은 10/26부터 월요일 스탠드업으로 표기. 작성 마감과 회의일을 구분하고 템플릿의 09/03·타 팀 예시를 사고뭉치 실제 일정/성과로 사용하지 않음. |  |  |  | S12 연결 탭
근거 목록
출처 | 기준·기록일 | 문서 제목 | 원문 URL
S01 | 10/16 | 🔎 최초 기획 | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f8181ad1cddb8f352dd76?pvs=204
S02 | 10/17~18 | 🌤️ 준비주 주말 (10/17~10/18) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f81ae8cdafa14daaddc0c?pvs=204
S03 | 10/19 | ☀️ 1주차 월요일 (10/19) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f8116bd44d5ebaf58e918?pvs=204
S04 | 10/20 | 📝 1주차 화요일 (10/20) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f8199a076e694a83e7dfe?pvs=204
S05 | 10/21 | 📝 1주차 수요일 (10/21) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f8160b3dfdd66abf5fcbe?pvs=204
S06 | 10/21 | 10/21 오프라인 멘토링 | https://app.notion.com/p/40080f0d4a6f8025b01cd31bbbb3d7e7?pvs=204
S07 | 10/21 | 📚 사고력·추론 중심 서술형 학습 — 사유 | https://app.notion.com/p/40080f0d4a6f81ac918ff3166453d8c7?pvs=204
S08 | 10/22 | 📝 1주차 목요일 (10/22) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f819b95f4c1021391d043?pvs=204
S09 | 10/21(문서) | 기획안_v2 | https://app.notion.com/p/47f80f0d4a6f8381bb8481c35c5d8f2e?pvs=204
S10 | 10/21 이후 | 사유의 설명 정확도·루브릭·유사 서비스 검증 | https://app.notion.com/p/40180f0d4a6f81b78a09d6bd76406b7c?pvs=204
S11 | 10/23(기한) | 기획서·WBS 초안 제출 준비 | https://app.notion.com/p/40180f0d4a6f81d89012e3a6cdae820e?pvs=204
S12 | 2026-10-23 확인 | 공식 전체 일정 대시보드 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6USD3-YJh1jjzNqFyqqzrwN3-V5ElYRuUjmb07YJr4/edit?gid=347453426#gid=347453426
S13 | 2026-10-23 확인 | 공식 산출물 안내★·3팀 제출 목록 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6USD3-YJh1jjzNqFyqqzrwN3-V5ElYRuUjmb07YJr4/edit#gid=1957301521