## 시트1
사고뭉치 WBS | [6 empty] | 실행범위 100개(과거 기록 포함) · 보류 7개 · 총 107개 · 주말 포함
프로젝트 이름 |  | 사고뭉치 |  |  |  |  | 프로젝트 시작 | [6 empty] | 2026-10-16 | [7 empty] | 프로젝트 마감 | [6 empty] | 2026-12-08
프로젝트 관리자 |  | 김태윤 |  |  |  |  | 작성 기준일 | [6 empty] | 2026-10-26 | [7 empty] | 전체 일정일 | [6 empty] | 54
날짜 기준 자동 상태 · 완료는 일정상 기간 종료(실제 작업 완료 확인은 별도) | [6 empty] | 신규 작업은 해당 단계에 편입·시작일 순 배치. 11/18 구현 마감 · 11/19 검증 · 11/26~12/3 수정 · 보류는 집계 제외 간트: 시작 전=단계색 · 진행 중=주황 · 완료=녹색 · 보류=회색
작업 계획 | [6 empty] | 1~2주 | [14 empty] | 3~4주 | [13 empty] | 5~6주 | [13 empty] | 7~8주
입력: 주 담당 · 시작일 · 마감일 / 작업 상태는 날짜로 자동 계산 | [6 empty] | 1주 10/16~23 | [7 empty] | 2주 10/24~30 | [6 empty] | 3주 10/31~11/6 | [6 empty] | 4주 11/7~13 | [6 empty] | 5주 11/14~20 | [6 empty] | 6주 11/21~27 | [6 empty] | 7주 11/28~12/4 | [6 empty] | 8주 12/5~8
WBS 번호 | 작업 제목 | 주 담당 | 시작일 | 마감일 | 기간 (일정일) | 작업 상태 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08
WBS-1 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 김태윤 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | 12 | 진행 중
WBS-1.1 | 초기 주제 발굴·기획안 작성 | 김태윤 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 8 | 완료
WBS-1.2 | 후보 MVP 제작·데이터·경쟁 조사 | 김태윤 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 완료
WBS-1.3 | 후보 비교·교육 서비스 차별화 검토 | 김태윤 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 완료
WBS-1.4 | 교육 MVP·기존 산출물 현황 정리 | 김태윤 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2 | 완료
WBS-1.5 | 멘토링 피드백·후속 과제 정리 | 김태윤 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1 | 완료
WBS-1.6 | 교육 데이터·성취기준 확보 검토 | 김동섭 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | 완료
WBS-1.7 | 기획서·요구사항·WBS 초안 정리 | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 완료
WBS-1.8 | 계정·자녀·기록 정책 결정 | 최인영 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 진행 중
WBS-1.9 | 학습·판정·집계와 확장 정책 결정 | 최성욱 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 진행 중
WBS-1.10 | 모델·평가 범위 결정 | 김재현 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 진행 중
WBS-1.11 | 운영·리포트·결제 정책 결정 | 김태윤 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 진행 중
WBS-1.12 | 범위·우선순위·일정 검토 | 김태윤 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1 | 시작 전
WBS-2 | 화면·데이터·연동 설계 | 김태윤 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | 진행 중
WBS-2.10 | 교육 지표·집계·모델 공개 계약 확정 | 최성욱 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 진행 중
WBS-2.12 | 평가셋·채점 지침·독립 평가 설계 | 김태윤 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 진행 중
WBS-2.14 | 후보 모델 사용조건·대체 기준선 확정 | 김재현 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | 진행 중
WBS-2.11 | 쓰기 집계·추천·성장 화면 API 명세 | 최인영 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2 | 시작 전
WBS-2.1 | 세 역할의 화면·사용 흐름 설계 | 황수빈 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 시작 전
WBS-2.2 | 공개 API·연동 계약 설계 | 최인영 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 시작 전
WBS-2.3 | 학습·대화·거래 기록 설계 | 최인영 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2 | 시작 전
WBS-2.4 | 미션·기준표·예시 답 설계 | 김동섭 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 시작 전
WBS-2.5 | 학습 데이터·분할 계획 준비 | 김재현 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | 시작 전
WBS-2.7 | 배포·관측·복구 설계 | 김동섭 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | 시작 전
WBS-2.6 | 인증·권한·동의 설계 | 최인영 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 시작 전
WBS-2.9 | 최종 검증·평가 기준 설계 | 김태윤 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 시작 전
WBS-2.13 | 문서·범위·담당·제출 추적 확정 | 김동섭 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 시작 전
WBS-3 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 김태윤 | 2026-10-26 | 2026-11-18 | 24 | 진행 중
WBS-3.47 | 성취기준790개 수집본 정리·기존10미션 재태깅 | 김동섭 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | 진행 중
WBS-3.29 | M1 수학 비교 실험 | 김재현 | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 3 | 시작 전
WBS-3.33 | 학습 데이터 정제·전처리 결과 정리 | 김재현 | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 3 | 시작 전
WBS-3.1 | 개발 환경·서버 기본 구성 | 최인영 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 시작 전
WBS-3.34 | DB 스키마·DDL·저장소 명세 작성 | 최인영 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 시작 전
WBS-3.43 | 자체 평가셋·가상 시나리오 원고 준비 | 김태윤 | 2026-10-31 | 2026-11-04 | 5 | 시작 전
WBS-3.48 | 성취기준 기반 미션 초안·자동 검사 구현 | 최성욱 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2 | 시작 전
WBS-3.2 | 가입·로그인·동의 구현 | 최인영 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 시작 전
WBS-3.5 | 자체 미션·기준표 콘텐츠 제작 | 김동섭 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | 시작 전
WBS-3.6 | 관리자 문제 운영 화면 구현 | 황수빈 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | 시작 전
WBS-3.10 | 규칙 판정·근거 대조 구현 | 최성욱 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | 시작 전
WBS-3.27 | M2 학습·기준선 산출 | 김재현 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 9 | 시작 전
WBS-3.3 | 자녀 연결·접근 권한 구현 | 최인영 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | 시작 전
WBS-3.7 | 미션 탐색·입력 화면 구현 | 황수빈 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 시작 전
WBS-3.11 | 학생 되묻기·대화 구현 | 최성욱 | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3 | 시작 전
WBS-3.44 | M2 독립 채점 자료·보정 절차 준비 | 김태윤 | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3 | 시작 전
WBS-3.4 | 계정 복구·수정·탈퇴 구현 | 최인영 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 시작 전
WBS-3.8 | 답변 버전·제출 상태 구현 | 최인영 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2 | 시작 전
WBS-3.12 | 결과·돌아보기·자기 평가 구현 | 황수빈 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2 | 시작 전
WBS-3.15 | 학부모 조회 도구·집계 구현 | 최성욱 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2 | 시작 전
WBS-3.9 | 초안 저장·이어하기 구현 | 최인영 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | 시작 전
WBS-3.13 | 학년별 입력·접근성·움직임 줄이기 구현 | 황수빈 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 시작 전
WBS-3.25 | 로그·경보·재시도·백업 구현 | 김동섭 | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 4 | 시작 전
WBS-3.14 | 학생 대시보드 연결 | 황수빈 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 | 시작 전
WBS-3.16 | 학부모 분석 대화 구현 | 최성욱 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | 시작 전
WBS-3.18 | 학부모 대시보드·파일 내보내기 | 황수빈 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 시작 전
WBS-3.19 | 오류 신고·도움말·문의 구현 | 최인영 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | 시작 전
WBS-3.35 | 검색 저장소 구축·결과서 정리 | 최성욱 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | 시작 전
WBS-3.17 | 주간 리포트 생성·조회 구현 | 최성욱 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | 시작 전
WBS-3.26 | 모델 버전·활성화·사용량 구현 | 김재현 | 2026-11-12 | 2026-11-14 | 3 | 시작 전
WBS-3.20 | 사용자 알림 구현 | 최인영 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 시작 전
WBS-3.21 | 관리자 대시보드·조치 연결 | 황수빈 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 시작 전
WBS-3.30 | 모델 결과·리포트 연동 구성 | 최성욱 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 시작 전
WBS-3.37 | 쓰기 과정 집계 저장·중복 제어 | 최인영 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2 | 시작 전
WBS-3.38 | 쓰기 집계 수집·상태 안내 화면 | 황수빈 | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1 | 시작 전
WBS-3.46 | 35미션·검증 범위·기준표 최종 인계 | 김동섭 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2 | 시작 전
WBS-3.31 | 최종 자동 검증 코드 작성 | 김태윤 | 2026-11-15 | 2026-11-18 | 4 | 시작 전
WBS-3.40 | 다음·복귀 미션 선택 화면 | 황수빈 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 1 | 시작 전
WBS-3.39 | 다음·복귀 미션 추천 규칙 구현 | 최성욱 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 시작 전
WBS-3.41 | 생각 조각 성장 지도 구현 | 황수빈 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 시작 전
WBS-3.45 | 가상4주 기록·평가 입력 생성 구현 | 최인영 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 시작 전
WBS-3.36 | 최종 발표·시연 시나리오 초안 작성 | 김태윤 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2 | 시작 전
WBS-3.42 | 이번 주 저녁 질문 생성·검증 | 최성욱 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1 | 시작 전
WBS-3.32 | 전체 연결 구현·문서 정리 | 최인영 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 시작 전
WBS-4 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 김태윤 | 2026-11-19 | 2026-12-08 | 20 | 시작 전
WBS-4.1 | 필수 자동 검증·정적 검사 일괄 실행 | 김태윤 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1 | 시작 전
WBS-4.2 | 모델 품질·독립 사람 평가 | 김재현 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2 | 시작 전
WBS-4.12 | 35미션 시범 풀이·저학년 집계 검증 | 김동섭 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2 | 시작 전
WBS-4.3 | 학생·학부모·관리자 연결 검증 | 김태윤 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2 | 시작 전
WBS-4.5 | 보안·장애·복구·지연 확인 | 김동섭 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 시작 전
WBS-4.11 | 에이전트 연동·근거·종료 조건 검증 | 최성욱 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | 시작 전
WBS-4.6 | 실패 수정·영향 범위 재검증 | 김태윤 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 8 | 시작 전
WBS-4.7 | 범위·모델·배포 승인 판단 | 김태윤 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 시작 전
WBS-4.8 | 승인 버전 배포·시연 계정 준비 | 김동섭 | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1 | 시작 전
WBS-4.9 | 배포 환경의 실제 경로 확인 | 김태윤 | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 1 | 시작 전
WBS-4.10 | 최종 산출물·미완료 항목 인계 | 김태윤 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 시작 전
WBS-5 | 산출물 제출·발표 (병행) | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-12-08 | 47 | 진행 중
WBS-5.1 | 요구사항 정의서 제출 | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 완료
WBS-5.2 | WBS 제출 | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 완료
WBS-5.3 | 프로젝트 기획서 제출 | 김태윤 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 완료
WBS-5.4 | 수집 데이터 보고서 제출 | 김동섭 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | 완료
WBS-5.5 | AI 시스템 아키텍처 제출 | 최성욱 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 시작 전
WBS-5.6 | 화면설계서 제출 | 황수빈 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 시작 전
WBS-5.7 | 시스템 구성도 제출 | 김동섭 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | 시작 전
WBS-5.10 | 중간 발표자료 작성·제출·발표 | 김태윤 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | 시작 전
WBS-5.8 | DB/저장소 설계 문서 제출 | 최인영 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 시작 전
WBS-5.9 | 데이터 전처리 결과서 제출 | 김재현 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | 시작 전
WBS-5.11 | ML/DL 학습결과서 제출 | 김재현 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 시작 전
WBS-5.12 | 학습한 ML/DL 모델 제출 | 김재현 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 시작 전
WBS-5.13 | 검색 저장소 구축 결과서 제출 | 최성욱 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | 시작 전
WBS-5.14 | LLM 활용 소프트웨어 제출 | 최성욱 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | 시작 전
WBS-5.16 | 에이전트 테스트 보고서 제출 | 최성욱 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | 시작 전
WBS-5.17 | 서비스 테스트 보고서 제출 | 김태윤 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1 | 시작 전
WBS-5.19 | 최종 발표자료 확정·제출·발표 | 김태윤 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 시작 전
WBS-5.21 | 시연영상 촬영·확정·제출 | 김태윤 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2 | 시작 전
WBS-5.18 | LLM 연동 웹 애플리케이션 제출 | 최인영 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 시작 전
WBS-5.20 | 프로젝트 개발 소스코드 제출 | 최인영 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | 시작 전
보류·확장 7개 — 실행범위 100개·단계별 일정 집계에서 제외
WBS 번호 | 작업 제목 | 주 담당 | 시작일 | 마감일 | 기간 (일정일) | 작업 상태
WBS-2.8 | [확장] PG 테스트·구독 연동 설계 | 최인영 |  |  |  | 보류
WBS-3.22 | [확장] PG 테스트 결제·승인 구현 | 최인영 |  |  |  | 보류
WBS-3.23 | [확장] 구독·갱신·해지·환불 구현 | 최인영 |  |  |  | 보류
WBS-3.24 | [확장] 결제 운영·거래 대조 구현 | 최인영 |  |  |  | 보류
WBS-3.28 | [확장] 설명 sLLM 학습·기본 모델 비교 | 김재현 |  |  |  | 보류
WBS-4.4 | [확장] PG 테스트·구독 권한 검증 | 최인영 |  |  |  | 보류
WBS-5.15 | [확장] 자체 sLLM 산출물 제출 | 김재현 |  |  |  | 보류

## 작업 상세
사고뭉치 WBS 작업 상세
요구사항 v0.5 165개 · 실행범위 100개(과거 기록 포함) / 보류 7개 · 총 107개 · 2026-10-26 개정
원본의 과거 활동 1.1~1.7은 날짜·내용 보존. 신규 작업은 단계별 시작일 순 편입. 보류는 별도 구간이며 현재 일정/단계 집계에서 제외.
입력: 시트1 주 담당(D)·시작일(E)·마감일(F). 세부 작업 상태(H)는 오늘 날짜로 자동 계산하고 단계 상태는 하위 작업에서 집계한다.
시작일 전=시작 전, 시작일~마감일 당일=진행 중, 마감일 다음 날부터=완료. 보류7개는 보류 유지. 완료는 일정상 기간 종료이며 실제 산출물·검증·제출 완료를 보장하지 않는다. 날짜 누락/역전은 날짜 확인으로 표시한다.
11/18 구현·설정·테스트 코드 마감,11/19 검증 시작,11/26~12/3 수정,12/4승인,12/5배포,12/6경로확인,12/7리허설,12/8제출.
WBS 번호 | 단계 | 작업 제목 | 주 담당·협업자 | 선행 작업 | 관련 기능 ID | 산출물 | 완료 조건 | 범위·정책·유의사항
WBS-1.1 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 초기 주제 발굴·기획안 작성 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 없음 | 기획·관리 작업 | 초기 후보 기획안·비교 기준 | 10/16 교육안을 포함한 후보 발굴·기획안 작성·공유 기록을 정리한다. | S01. 실제 10/16 작업을 프로젝트 1주차 WBS에 포함. 다른 후보의 기능을 사고뭉치 구현으로 합치지 않음.
WBS-1.2 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 후보 MVP 제작·데이터·경쟁 조사 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.1 | 기획·관리 작업 | 후보별 MVP·조사 결과 | 주말에 수행한 후보별 조사·MVP 보고를 작업으로 반영하고 실제 보고자·기능 범위와 미검증 사항을 기록한다. | S02·S03. 10/17~18 실제 작업, 10/19 공유. 최성욱 원문 본문 날짜 불일치는 확인 필요. 주 담당은 취합·조정 책임이며 개인별 구현 보고자는 진행 근거 표에 보존.
WBS-1.3 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 후보 비교·교육 서비스 차별화 검토 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.2 | 기획·관리 작업 | 후보 비교표·교육 서비스 차별화 근거 | 사용자 문제·유사 서비스·데이터 경로·기한 내 구현 가능성을 비교하고 교육안의 단순 GPT 피드백 대비 차이와 미검증 가설을 정리한다. | S04~S06·S09·S10. 다른 후보는 선정 경위로만 보존. B2G/B2B2C·과학/사회/영어 확장은 현재 결정으로 간주하지 않음. / 10/19~23 후보 검토 작업. 이전 주말 MVP 제작과 구분.
WBS-1.4 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 교육 MVP·기존 산출물 현황 정리 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 없음 | 기획·관리 작업 | 교육 MVP 버전·코드·문서·데이터 현황표 | 수업 8개·규칙 피드백·브라우저 기록의 보고를 실제 코드·버전과 대조할 항목으로 정리한다. 계정·서버·AI·운영 요구의 차이를 구분한다. | S07: 10/21 규칙 기반·localStorage MVP 보고. S08: 10/22 별도 MVP 구현 보고. 동일 버전·실행 범위 미확인. 원문 보고를 운영 기능 완료로 처리하지 않음. / 10/21~22 구현·검토 보고 범위를 반영. 요구사항 전체 완료율로 환산하지 않음.
WBS-1.5 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 멘토링 피드백·후속 과제 정리 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 없음 | 기획·관리 작업 | 10/21 멘토링 피드백·후속 과제표 | 루브릭 데이터·유사 서비스·소형 모델 역할·서비스 완성 범위와 10/23 초안 제출 요구를 정리해 담당 작업에 연결한다. | S06. 세션 기록은 확인. 피드백 반영 완료·후속 멘토링 일정 확정·제출 완료는 미확인. 현재 담당 배정 기준으로 후속 작업을 제안.
WBS-1.6 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 교육 데이터·성취기준 확보 검토 | 김동섭 협업: 김재현, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 없음 | 기획·관리 작업 | 교육 데이터 확보·권리·성취기준 연결 현황표 | 개념 설명 24항목 예비 대조표와 수업 8개 연결 후보를 정리하고 NCIC·AI-Hub·KICE 등 후보의 원본 확보·이용 조건·채점 기준·전문가 검수 필요를 구분한다. | S05·S07·S10. 조사·예비 매핑 보고를 공식 매핑·원본 확보·학습 데이터 구축 완료로 바꾸지 않음. 본 제작·분할은 2.4·2.5 및 3.5에서 수행.
WBS-1.7 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 기획서·요구사항·WBS 초안 정리 | 김태윤 협업: 최성욱, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.4, WBS-1.5, WBS-1.6 | FFJ-01, FBF-01, FBF-02, FBF-03, FFJ-02, FBN-01, FBN-02, FBF-04, FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11, FFH-01, FAD-01, FFJ-12, FFJ-13, FFJ-14, FFJ-15, FBF-05, FBF-06, FBN-03, FFJ-16, FBF-07, FFJ-17, FBF-08, FFH-02, FBF-09, FAC-01, FAC-02, FAC-03, FAC-04, FBN-04, FBF-10, FFH-03, FBN-05, FFJ-18, FAC-05, FBF-11, FAC-06, FFJ-19, FFJ-20, FAC-07, FBF-12, FBF-13, FBF-14, FBF-15, FBF-16, FAC-08, FAC-09, FAD-02, FAC-10, FFH-04, FBF-17, FBN-06, FFH-05, FFJ-21, FFH-06, FFH-07, FBN-07, FFH-08, FFH-09, FFH-10, FFJ-22, FFJ-23, FBN-08, FFH-11, FFH-12, FFH-13, FFJ-24, FBF-18, FFH-14, FAD-03, FAD-04, FBN-09, FBF-19, FBN-10, FAD-05, FAC-11, FBN-11, FBF-20, FFJ-25, FBF-21, FBN-12, FFJ-26, FBF-22, FBF-23, FFH-15, FBF-24, FFJ-27, FBF-25, FAR-01, FAR-02, FAR-03, FAR-04, FFH-16, FFJ-28, FAD-06, FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20, FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23, FFJ-29, FBF-26, FBF-27, FFH-17, FBF-28, FFH-18, FBF-29, FFJ-30, FFJ-31, FBN-24, FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34, FBN-25, FFH-21, FBF-35, FBF-36, FAR-06, FAC-13, FAC-14, FAC-15, FAC-16, FFJ-35, FFJ-36, FFJ-37, FFJ-38, FFJ-39, FBF-37, FFJ-40 | 기획서·요구사항 v0.3·WBS 제출본 | 151개 요구사항과 최초 초안 48개의 연결을 유지하고 기능 분해·데이터 확보 상태·담당·일정을 초안에 반영한다. 제출 여부는 별도로 확인한다. | S11·S12. 10/23 제출 일정에 맞춰 기획 초안을 정리한다. 수집 데이터 보고서는 WBS-5.4에서 별도로 제출하며 미확보 데이터를 확보 완료로 작성하지 않음. 제출 사실은 증빙 확인 후 표시.
WBS-1.8 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 계정·자녀·기록 정책 결정 | 최인영 협업: 김태윤, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FFJ-01, FBF-01, FBF-02, FBF-03, FFJ-02, FBN-01, FBN-02, FBF-04, FFJ-25, FBF-21, FBN-12, FFJ-29, FBF-26, FBF-27, FBF-24, FFJ-27, FBF-25 | 계정·자녀 연결·보관 정책 | P01·P02·P05·P09를 데모 계정·가상 학생 기준으로 확정하고 메모 저장·동의·삭제 범위를 계약에 반영한다. | 메모 저장과 시연 링크 방식 검토 필요
WBS-1.9 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 학습·판정·집계와 확장 정책 결정 | 최성욱 협업: 김동섭, 김태윤, 김재현 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FFH-01, FAD-01, FFJ-12, FFJ-13, FFJ-14, FFJ-15, FBF-05, FBF-06, FBN-03, FFJ-16, FBF-07, FFJ-17, FBF-08, FFH-02, FBF-09, FAC-01, FAC-02, FAC-03, FAC-04, FBN-04, FBF-10, FBF-14, FBF-15, FBF-16, FAC-08, FAC-09, FAD-02, FAC-10, FFH-04, FBF-17, FBN-06 | 입력·종료·판정·집계 규칙 | P03·P04·P08·P16: 35개 미션 구성, 닫힌/열린 분기, 학년별 되묻기 상한, 요소 이진 판정, 집계 단위·보류·실패를 결정한다. | 학년·건너뛰기·작은 표본·대체 응답 검토 / S09 암기 카드·간격 복습·확신도·학습 기반 지표는 검토 필요. 현재 151개 요구사항의 확정 구현 범위로 자동 추가하지 않음.
WBS-1.10 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 모델·평가 범위 결정 | 김재현 협업: 황수빈, 김동섭, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.6, WBS-1.7 | FAC-13, FAC-14, FAC-15, FAC-16, FAR-01, FAR-02, FAR-03, FAR-04 | M2 우선·M1 비교·sLLM 확장 범위 | PM이 10/30까지 기준선·QWK·카파·표본·허용 기준을 합의하도록 모델 계획을 준비한다. M1은 기존 결과와 3.29 학습 실험을 구분해 11/1까지 선택한다. | sLLM은 이번 데모 필수에서 제외. 11/1 후보 확정, 11/22 준비 상태 검토, 최종 활성화는 4.2·4.7 이후. 0.8 등 임시값을 승인 기준으로 쓰지 않는다.
WBS-1.11 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 운영·리포트·결제 정책 결정 | 김태윤 협업: 김동섭, 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20, FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23, FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34, FBN-25, FFH-21, FBF-35, FBF-36, FAR-06, FBF-29, FFJ-30, FFJ-31, FBN-24 | 운영·주간 생성·구독 정책 | 결제·구독은 데모 제외, 알림은 앱 내 데모 범위, 백업 종류별 보존·삭제·복원 책임과 P06·P07·P10·P12를 정한다. | 실결제 도입은 PG 계약·승인 후 별도 결정
WBS-1.12 | 착수·주제 검토·요구사항 확정 | 범위·우선순위·일정 검토 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.3, WBS-1.8, WBS-1.9, WBS-1.10, WBS-1.11 | 기획·관리 작업 | 범위표·일정 초안·역할 배정안 | 12/7까지 데모 계정·35미션·M2 우선·4종 평가셋·신규 기록/추천을 채택하고 결제·STT·sLLM·64미션 확장을 분리한다. 담당별 가용시간은 별도 확인한다. | 확정 담당 배정은 유지. S08의 10/22 주제 미정 기록은 과거 상태로 보존하고 현재 사용자 결정인 사고뭉치 진행을 적용한다. S09 확장 제안은 채택·보류 판단 및 작업량 검토 필요.
WBS-2.10 | 화면·데이터·연동 설계 | 교육 지표·집계·모델 공개 계약 확정 | 최성욱 협업: 김동섭, 김재현, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FAC-01, FAC-08, FAC-09, FBF-16, FAC-11, FAR-08 | 지표 사전·분모/비교 키·공개 범위 | 요소 있음/없음·M2 점수·행동 집계를 분리한다. 단일 미션은 요소 수로 표시하고 비율은 동일 유형/학년군의 유효5건 이상에 적용하는 계획을 정한다. 분모0·삭제·보류·실패·버전 변경을 명시한다. | 미측정 교육 효과·직접 작성 증명·능력 등급을 표시하지 않는다. P08에 구현 기준으로 반영.
WBS-2.12 | 화면·데이터·연동 설계 | 평가셋·채점 지침·독립 평가 설계 | 김태윤 협업: 황수빈, 김재현, 최성욱, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FAD-07, FAR-07, FAR-02, FAR-05 | 4종 평가셋/가상기록 명세·채점 지침 | 대표5미션×20답안·되묻기100~200쌍·질문50개·리포트20개와 가상5~10명×4주를 구분한다. 사람2인·QWK/카파·보정30~50개·미달 경로·검증 범위를 정한다. | 김태윤·황수빈 독립 판정, 김재현 모델, 최성욱 출력 검증, 김동섭 콘텐츠 검수. 표본 제작/라벨 준비와 최종 실행을 분리.
WBS-2.14 | 화면·데이터·연동 설계 | 후보 모델 사용조건·대체 기준선 확정 | 김재현 협업: 김동섭, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | FBN-26, FAC-13, FAR-05 | 모델/가중치 사용조건 근거·선정·보류표 | klue/roberta와 xlm-roberta-base의 모델 카드·가중치/원저장소·학습/배포 조건·모델 리비전을 대조하고 학습 전 허용 범위를 기록한다. xlm-roberta-base 파인튜닝을 기준선에 포함한다. | PDF의 라이선스 표기는 확인 출발점이며 적합성 확정이 아니다. 미확인 후보는 학습·배포 보류, 학습 자원/상한을10/30 합의. 범위 조정은 김동섭.
WBS-2.11 | 화면·데이터·연동 설계 | 쓰기 집계·추천·성장 화면 API 명세 | 최인영 협업: 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.8 | FBF-39, FBF-38, FFJ-41, FFJ-42, FFH-22, FAC-17, FBF-40, FAD-08, FAC-18 | 문항·힌트·추천·집계 API/이벤트 명세 | missions.question_type/answer_key/hints/source/status, observations.choice_result/hint_step, recommendations.student_id/candidates/chosen_mission_id/reason_element/created_at를 명세한다. writing 집계·이벤트 키/버전·재시도·권한/삭제와 연결한다. | 서버에서 문항종류·힌트단계·선택후보/근거를 검증하고 클라이언트 값만 신뢰하지 않는다. enum/자동검사 상한·학년별 길이는10/30 김동섭 조정. 기록0/미수집·원문 키 미저장 유지.
WBS-2.1 | 화면·데이터·연동 설계 | 세 역할의 화면·사용 흐름 설계 | 황수빈 협업: 김태윤, 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.12 | FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11, FFH-05, FFJ-21, FFH-06, FFH-07, FBN-07, FFH-08, FFH-09, FFH-10, FFJ-22, FFJ-23, FBN-08, FFH-11, FFH-12, FFH-13, FFJ-24, FBF-18 | 화면 흐름도·와이어프레임 | 학생·학부모·관리자의 진입, 닫힌/열린 분기, 학년별 상한, 저장 실패·보류·재접속과 신규 성장 지도·추천·저녁 질문의 화면 ID를 연결한다. | 정상 흐름과 빈 기록·권한 거부를 함께 설계
WBS-2.2 | 화면·데이터·연동 설계 | 공개 API·연동 계약 설계 | 최인영 협업: 최성욱, 김재현, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.12 | 기획·관리 작업 | 입출력·오류·상태 계약 | 화면→서버→AI→기록의 요청/응답·오류·버전·재시도 계약을 정한다. 쓰기 집계 이벤트와 추천·평가 승인 범위를 포함한다. | 결제 PG 계약은 확장으로 분리. 후속 작업은 고정 API 계약으로 병행 구현하고 전체 연결은 3.32에서 마감.
WBS-2.3 | 화면·데이터·연동 설계 | 학습·대화·거래 기록 설계 | 최인영 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.12, WBS-3.47 | FAD-05, FAC-11, FBN-11, FBF-20, FBF-39, FBF-38, FAD-07, FAD-08, FBF-40, FAC-18 | ERD·답변 버전·근거 연결 설계 | 학습 시도·답변 버전·근거·writing session·추천 이력·평가셋/승인 범위의 키와 삭제·복원 관계를 정한다. 시간대·기준표·judge_version을 보존한다. | 실제 아동 정보와 학습 원본의 반입 제한 반영
WBS-2.4 | 화면·데이터·연동 설계 | 미션·기준표·예시 답 설계 | 김동섭 협업: 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.9, WBS-3.47 | FFH-14, FAD-03, FAD-04, FBN-09, FBF-19, FBN-10, FAD-05 | 35미션 목록·요소표·성취기준/성취수준 연결 | 성취기준790개 수집본을 근거로35개 미션의 코드1개 이상·성취수준·학년/교과/행동·유형·요소2~3개·문항종류·정답/다른답/힌트·검수 상태를 명세한다. 기존10개 재태깅을 반영하고 대표검증5개를 구분한다. | 현재10개는 작성자 보고이며 현행 버전·검수 상태를 대조한다. 최소64개는 데모 이후. 대표5개 통과를 35개 전체 승인으로 복사하지 않는다.
WBS-2.5 | 화면·데이터·연동 설계 | 학습 데이터·분할 계획 준비 | 김재현 협업: 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.10, WBS-1.6 | FAC-13, FAC-14, FAC-15, FAC-16 | 데이터 구조·문항 그룹 분할 계획 | 데이터셋별 문항/답안/학습 행 수·버전·이용 조건을 구분한다. 71716은 그룹 중복으로 재분할하고 다른 데이터셋은 중복 점검 후 분할한다. | AI Hub 합계144,805는 서로 다른 집계 단위이므로 학습 표본 수로 쓰지 않는다. 서비스 미션은 자체 제작.
WBS-2.7 | 화면·데이터·연동 설계 | 배포·관측·복구 설계 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영, 김재현, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.11 | FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20, FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23 | Docker·EC2·RDS·S3 배포·백업·복구 설계 | RDS 자동 백업7일·배포/마이그레이션 전 스냅샷·주1회 S3 덤프와 각각의 보존/삭제, 복구 목표·삭제 기록 재노출 방지·담당자를 정한다. | Kubernetes·실결제·실제 아동 가입은 데모 범위에서 제외. RunPod 준비·접속·비용·비밀 관리 포함. 복원 실행은 4.5.
WBS-2.6 | 화면·데이터·연동 설계 | 인증·권한·동의 설계 | 최인영 협업: 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.8, WBS-2.2, WBS-2.3 | FFJ-01, FBF-01, FBF-02, FBF-03, FFJ-02, FBN-01, FBN-02, FBF-04, FFJ-25, FBF-21, FBN-12, FFJ-29, FBF-26, FBF-27 | 인증·자녀 연결·동의 상태 설계 | 자녀 범위 확인과 관리자 승인·탈퇴 절차를 정한다. | 사용자·관리자·외부 도구의 조회 범위를 동일하게 제한
WBS-2.9 | 화면·데이터·연동 설계 | 최종 검증·평가 기준 설계 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.1, WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.4, WBS-2.5, WBS-2.10, WBS-2.12, WBS-2.14 | FAR-01, FAR-02, FAR-03, FAR-04, FAR-05, FAR-06 | 검증 시나리오·평가표·실행 구분 | 10/30까지 기존 기준선에 xlm-roberta-base 파인튜닝을 포함해 모델 리비전·동일 분할/지표·허용치·자원 상한을 고정한다. 대표5미션100답안, 시범풀이는35개×3~5답, 초1~2 건수 전용 집계를 별도 계획한다. | 학습 전 기준을 고정한다. 구현 중 서비스 시험은 실행하지 않고 11/18 구현·설정·테스트 코드 마감 후 일괄 실행. 11/22는 준비 검토, 활성화 승인 아님.
WBS-2.13 | 화면·데이터·연동 설계 | 문서·범위·담당·제출 추적 확정 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영, 최성욱, 김재현, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.1, WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.4, WBS-2.7, WBS-2.9, WBS-2.14 | 기획·관리 작업 | 요구사항→화면/API/데이터→작업→검증 대응 | v4 PDF와 요구사항v0.5·WBS의 코드/필드/화면/API/담당/검증을 연결한다.790개는 수집보고·정리/태깅·원문대조 상태를 구분하고 라이선스 미확인·길이/재생성 상한은 김동섭이 조정한다. 기존 승인 일정/과거 이력/보류 구분을 보존한다. | 역할 경계 불명확 항목의 조정 책임은 사용자 김동섭. 완료율은 추가 검토로 기존 산식을 유지. 공식 제출 마감은 임의 변경하지 않음.
WBS-3.47 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 성취기준790개 수집본 정리·기존10미션 재태깅 | 김동섭 협업: 최성욱, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.6 | FAD-08, FAD-03, FAD-04 | 성취기준/성취수준 목록·원문/버전·10미션 매핑 | 문서상 수집 완료790개를 다시 수집하는 대신 수집본 위치·출처·버전·중복/누락·이용 조건을 확인하고 구조화한다. 코드가 비어 있는 기존10개 미션에 코드1개 이상을 연결하고 학년·과목·동사를 재검토한다. | 790개는 작성자 보고 수치이며 원문 대조/서비스 적재/태깅 완료와 구분한다. 컵 물방울의[4과10-02]는 검토 예시이지 자동 확정값이 아니다. 결과는2.4 설계에 인계.
WBS-3.29 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | M1 수학 비교 실험 | 김재현 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.5, WBS-1.10 | FAC-15 | M1 전처리·비교 후보 | 기존 M1 EDA/초기 결과와10/29~31 빠른 학습 기준선 실험을 구분하여11/1 선택 근거를 준비한다. 데이터·분할·설정·한계를 기록한다. | 비교용 학습 실험이며 최종 서비스 검증이 아님. 11/1 이후 신규 M1 개발은 별도 범위 승인, M2 일정의 필수 선행조건으로 묶지 않는다.
WBS-3.33 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학습 데이터 정제·전처리 결과 정리 | 김재현 협업: 김동섭, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.5 | 기획·관리 작업 | 정제 데이터·전처리 코드·결과서 | 그룹 중복·라벨·결측·스키마와 데이터별 문항/답안/학습 행 단위를 정리하여 학습용 표와 분할 명세를 구현한다. 원본·가공본 반입 제한을 지킨다. | S12·S13: 전처리 결과서 11/06 제출. M2 학습은 전처리 완료 뒤 11/04 착수. 데이터 확보 범위와 이용 제한 유지.
WBS-3.1 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 개발 환경·서버 기본 구성 | 최인영 협업: 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.6, WBS-2.7 | FBN-13 | 개발·검증 환경과 서버 구성 | 환경 설정과 비밀 정보 분리를 구현한다. | 실제 동작 검증은 4단계에 모아 수행
WBS-3.34 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | DB 스키마·DDL·저장소 명세 작성 | 최인영 협업: 최성욱, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.3 | FAD-08, FBF-40, FBF-38, FAC-18 | ERD·DDL·테이블 명세·저장소 설계서 | missions.question_type/answer_key/hints/source/status·관찰 choice_result/hint_step·recommendations와 성취기준/성취수준 수집본 키를 스키마/DDL/마이그레이션으로 구현한다. 기존 답변/근거를 덮어쓰지 않고 미수집/null·유니크/외래키·삭제 영향을 문서화한다. | S12·S13: DB/저장소 설계 문서 11/06 제출. 이후 계정·학습·거래 구현이 이 결과를 사용.
WBS-3.43 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 자체 평가셋·가상 시나리오 원고 준비 | 김태윤 협업: 황수빈, 김동섭, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.12, WBS-2.4 | FAD-07, FAR-07, FAR-01 | 4종 평가 입력·기대값·판정 서식 | 대표5미션×20개는 팀원 예시 답안으로 작성하고 되묻기100~200쌍의 입력/평가 지침, 질문50개·리포트20개의 기대값과4주 가상기록 원고를 준비한다. | 현재 포함은10/25 사용자 승인. 과거 노션 제외 기록은 이력. 실제 출력 라벨링·점수 측정은4.2/4.11에서 수행.
WBS-3.48 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 성취기준 기반 미션 초안·자동 검사 구현 | 최성욱 협업: 김동섭, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.4, WBS-2.2, WBS-3.47 | FAC-18, FAD-08, FAD-04, FBN-09 | 초안 생성·공통 질문 검사·실패/재생성 코드 | 코드/성취수준을 입력해 장면·질문·요소2~3개·금지어·다른 정답·예시를 고정 스키마로 생성한다. 필수값/코드 실재/정답·금지어 누출/학년별 길이 검사를 구현하고 실패 이유·시도 횟수를 남긴다. | 미션 생성과 되묻기는 같은 질문 검사 규칙을 사용한다. 자동 통과가 공개 승인은 아니며 김동섭이 승인·수정·반려한다. 상한 도달은 반려/실패로 표시. 서비스 시험/시범풀이는4단계.
WBS-3.2 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 가입·로그인·동의 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.6, WBS-3.34 | FFJ-01, FBF-01, FBF-02, FBF-04 | 계정·인증·동의 기능 | 가상 데모 계정·인증·동의 항목/버전/시점·철회상태를 구현한다. 일반 공개 가입과 실제 아동 정보 수집은 비활성으로 둔다. | P01 확정 방식 적용
WBS-3.5 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 자체 미션·기준표 콘텐츠 제작 | 김동섭 협업: 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.4, WBS-3.47, WBS-3.48 | FAD-01, FAD-03, FAD-04, FAD-05, FAD-08, FAC-18, FAR-09 | 미션·장면·예시 답·기준표 | 11/13까지35개 초안을 생성/구조 검사하고 김동섭이 코드·성취수준·학년·내용·행동·힌트·요소를 검수한다. source와 초안→검토완료→공개 상태를 기록하되 공개는4.12/4.7 이후 승인 범위를 따른다. | 최성욱 초안 생성·자동 검사, 김동섭 검수/확정.4.12에서 미션별3~5개 시범풀이,4.2에서 대표5개 독립평가. 두 검증을 혼합하지 않으며 미달은 기록 중심/판정 보류.64미션 확장은 제외.
WBS-3.6 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 관리자 문제 운영 화면 구현 | 황수빈 협업: 최인영, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.1, WBS-2.4, WBS-3.34 | FFJ-10, FFH-14, FBN-09, FBF-19, FBN-10 | 등록·검토·공개·비공개 기능 | 관리자는 question_type·정답/다른답·힌트·성취기준/성취수준·생성방식(source)·검사 결과·검수 상태(status)를 확인하고 승인·수정·반려한다. 누락 코드/검사 실패/미검수 미션은 공개할 수 없으며 수정본/기존 학습을 구분한다. | 진행 중 학습과 수정본의 적용 시점 구분
WBS-3.10 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 규칙 판정·근거 대조 구현 | 최성욱 협업: 김재현, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.4, WBS-2.10, WBS-3.48 | FBF-09, FAC-01, FAC-02, FBF-40 | 정답 규칙·요소 판정·보류 처리 | 정답형은 answer_key·힌트단계·choice_result, 열린형은 이유 있음/보기 사실 일치·근거 구절을 분리한다. 처음 맞힌 뒤 이유 답변은 선택이며 열린형 다른 이유를 단순 오답 처리하지 않는다. 미션 생성과 질문 검사 규칙을 재사용한다. | LLM 요소 추출과 코드 판정을 분리
WBS-3.27 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | M2 학습·기준선 산출 | 김재현 협업: 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.5, WBS-2.9, WBS-3.33, WBS-2.14 | FAC-13, FBN-26 | M2 학습 모델·2종 이상 비교·학습 설정·결과서 기초자료 | 사용조건이 확인된 모델로 M2와 xlm-roberta-base 파인튜닝 기준선을 같은 문항 그룹 분할/전처리/지표로 비교한다. 조건 미확인 후보는 보류하고11/10 후보·11/13 제출 자료를 고정한다. | 학습 자원·비교 리비전·사용조건 근거·선정/미채택 사유를 기록한다. 학습 실험과11/20~21 독립평가를 구분한다. 출처의 라이선스 표기를 검증완료로 복사하지 않는다.
WBS-3.3 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 자녀 연결·접근 권한 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.6, WBS-3.34 | FBF-03, FFJ-02, FBN-01, FBN-02, FBN-05, FBN-06, FBN-07, FBN-08 | 자녀 연결·조회 범위 제어 | 모든 기록·대화 도구·리포트 요청에 동일한 자녀 권한을 적용한다. | 다자녀와 연결 해제 정책 반영
WBS-3.7 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 미션 탐색·입력 화면 구현 | 황수빈 협업: 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.1, WBS-2.4 | FFH-01, FFJ-03, FFJ-04, FFJ-12, FFJ-13, FFJ-14, FFJ-15 | 미션 목록·유형별 입력·도움·메모 | 고정 API 계약으로 정답형/열린형 입력·보호자 받아쓰기·진행 위치·메모/도움·힌트 상태를 구분한다. API가 허용하지 않은 힌트/정답을 미리 표시하지 않고 같은 미션/답변 버전을 유지한다. | 메모 보관과 시연 링크는 승인 정책 범위만 적용
WBS-3.11 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학생 되묻기·대화 구현 | 최성욱 협업: 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.10, WBS-2.2 | FFH-02, FAC-03, FAC-04, FBN-04, FBF-10 | 학습 대화·금지어 검사·실패 상태 | 고정 계약으로 답변 버전 연계·닫힌/열린 분기·학년별1/2/3회 상한·단계형 힌트·정답 공개·종료·실패를 구현한다. 실제 답변 저장 경로 결합은 3.32. | 계약 기반 병행 구현이며 서비스 동작 시험은 4단계. P16 미승인 대체 응답을 적용하지 않는다.
WBS-3.44 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | M2 독립 채점 자료·보정 절차 준비 | 김태윤 협업: 황수빈, 김재현 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.43, WBS-2.9 | FAR-02, FAR-07, FAC-13 | 30~50개 보정 자료·자체 답안·채점 양식 | 71818 동일8항목1~5점으로 보정할30~50개와 미사용 평가셋을 고정한다. 두 평가자가 상대/모델 답을 보지 않는 양식·순서·불일치 보존·미달 경로를 준비한다. | 보정·QWK 계산·실제 독립 판정은4.2에 모아 수행. 김태윤·황수빈2인, 모델개발 김재현과 분리.
WBS-3.4 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 계정 복구·수정·탈퇴 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.2, WBS-3.3 | FFJ-25, FBF-21, FBN-12, FFJ-29, FBF-26, FBF-27 | 복구·프로필·삭제 절차 | 데모 프로필·계정 접근 복구·연결 해제·운영 DB 삭제와 삭제 이력을 구현한다. 복원 시 삭제 대상이 다시 노출되지 않도록 삭제 이력을 3.25와 연결한다. | 미처리 거래와 삭제 정책 연결
WBS-3.8 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 답변 버전·제출 상태 구현 | 최인영 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.3, WBS-3.34 | FBF-05, FBF-06, FBF-07, FBF-08, FBF-39, FBF-40 | 최초·추가 답변·상태 기록 | 최초/수정 답변·이전답/질문·중복 요청 키·서버 시각·버전을 보존하고 choice_result(처음맞힘/힌트후맞힘/다시풀기)와 hint_step을 답변/미션 버전에 연결한다. 저장과 AI 성공을 분리하고 과거 기록의 미수집과0을 구분한다. | AI 처리와 답변 저장 상태 분리
WBS-3.12 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 결과·돌아보기·자기 평가 구현 | 황수빈 협업: 최성욱, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.7, WBS-2.2 | FBN-03, FFJ-16, FAD-02, FFJ-38 | 결과 비교·체크리스트·돌아보기 | 마무리 후 처음/마지막 답·정답/예시·근거 요소·돌아보기를 연결한다. 정답형 처음맞힘/힌트후맞힘/다시풀기와 열린형 이유/사실 일치를 분리하고 저학년에게 점수/등급을 표시하지 않는다. | 자기 평가는 선택 범위 결정에 따름
WBS-3.15 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학부모 조회 도구·집계 구현 | 최성욱 협업: 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.8, WBS-3.10, WBS-2.10 | FAC-05, FBF-11, FBF-15, FBF-16, FAC-08, FAC-09, FBF-40 | 조회 도구·기간·계산 근거 | 기존 지표와 초1~2 처음맞힌수/정답형수·힌트후맞힌수/처음틀린수·이유를말한수/열린형수를 따로 집계하고 이유의 사실 일치는 별도 건수로 표시한다. 초1~2는 표본수와 무관하게 몇개중몇개만 표시하며 %/점수/등급/또래비교를 제공하지 않는다. | 작은 표본·도움 없이 시작한 비율 기준 합의 필요
WBS-3.9 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 초안 저장·이어하기 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.7, WBS-3.8 | FBF-24, FFJ-27, FBF-25, FFJ-05, FFJ-17 | 자동 저장·복원·충돌 처리 | 초안·제출 답변·메모 저장 범위를 구분해 구현한다. | P05 검토 필요 항목 합의 후 적용
WBS-3.13 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학년별 입력·접근성·움직임 줄이기 구현 | 황수빈 협업: 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.12 | FFH-16, FFJ-28, FAD-06, FFJ-36, FFJ-37, FFJ-38, FFJ-39 | 반응형·접근성·학습 보조 | 고르기·보호자 받아쓰기·목록 접기·정적 장면과 지원 조작을 구현한다. STT는 확장으로 분리하고 TTS 채택 여부는 P03에 남긴다. | 음성 기능 조건부: 성인 시연·원음 미저장·판정 제외
WBS-3.25 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 로그·경보·재시도·백업 구현 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-2.7 | FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20 | 상태 관측·복구·백업 절차 | RDS7일·수동 스냅샷·주간S3덤프·관측/경보/재시도·비밀 관리·삭제 이력 반영 복원 절차를 구현한다. 실제 복원 리허설은4.5. | 김동섭 배포/백업 구성, 김태윤 운영 대응, 최인영 삭제/마이그레이션 연계. 복구 목표와 수동 스냅샷/S3 보존·삭제는10/30 설계로 고정.
WBS-3.14 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학생 대시보드 연결 | 황수빈 협업: 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.13 | FFH-05, FFJ-21, FFH-06, FFH-07, FBN-07, FFJ-41, FFJ-42 | 학생 홈·최근 기록·이어하기 | 현재 학생과 학습 상태를 실제 기록에 연결한다. | 권한·빈 기록·오류 표시 포함
WBS-3.16 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학부모 분석 대화 구현 | 최성욱 협업: 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.15, WBS-3.3 | FFH-03, FBN-05, FFJ-18, FAC-05, FBF-11, FAC-06, FFJ-19, FFJ-20, FAC-07, FBF-12, FBF-13, FFJ-40 | 분석 질의·근거·대화 이력 | 자녀·기간·숫자·인용 검증과 예시 질문을 연결한다. | 실패·기록 부족·규칙 모드의 구분 유지
WBS-3.18 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 학부모 대시보드·파일 내보내기 | 황수빈 협업: 최성욱, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.14, WBS-2.2 | FFH-08, FFH-09, FFH-10, FFJ-22, FFJ-23, FBN-08, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FBF-37 | 현황·근거 이동·다운로드 | 자녀/기간을 유지하고 초1~2는 몇개중몇개·원문·힌트/이유 기록만 표시한다. 상위 학년 비율/내부 M2 점수와 분리하고 추천 근거 성취기준·다음 미션·저녁 질문·파일 내보내기를 연결한다. | Markdown/PDF 제공 범위는 P06 결정에 따름
WBS-3.19 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 오류 신고·도움말·문의 구현 | 최인영 협업: 황수빈, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.11, WBS-3.15, WBS-3.3 | FFJ-26, FBF-22, FBF-23, FFH-15, FFH-17, FBF-28, FFH-18 | 신고·검토·정정·문의·공지 | 접수와 검토 결과·정정 이력을 연결하고 원문 답변을 유지한다. | 일반 문의와 AI 오류 신고 구분
WBS-3.35 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 검색 저장소 구축·결과서 정리 | 최성욱 협업: 김재현, 최인영, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.7, WBS-3.33 | 기획·관리 작업 | 선정한 검색 저장소·스키마·구축 결과서 | 선정한 검색 저장소의 스키마·허용 자료 적재·검색/갱신/삭제 경로 구현과 결과서 초안을11/11 준비한다. 실제 서비스 통합 검증은4.11. | 11/13 공식 결과서는 실제 구축 범위와 미검증을 구분해 제출한다. 적용 목적/자료가 부적합하면2.13에서 김동섭이 대체 제출을 확인. 서비스 없는 기능을 억지 추가하지 않는다.
WBS-3.17 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 주간 리포트 생성·조회 구현 | 최성욱 협업: 김재현, 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.15, WBS-3.8 | FBF-14, FAC-10, FFH-04, FBF-17, FAC-16 | 주간 생성·요약·리포트 상태 | 초1~2 집계는 건수와 근거만 제공하고 상위 학년 비율/내부 M2 점수와 분리한다. 추천 이유는 누락요소·성취기준/미션 근거와 연결한다. 숫자/인용·자녀/기간·실패/보류를 검증 가능한 형태로 저장한다. | sLLM 없이 LLM/코드 기반 리포트 경로를 완성한다. 주간 경계·시간대·재생성·기존 결과 보존은 P06 적용.
WBS-3.26 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 모델 버전·활성화·사용량 구현 | 김재현 협업: 최성욱, 김동섭, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.27, WBS-2.2 | FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23, FBN-26 | 버전 추적·활성화·비용 기록 | 모델/프롬프트/기준표 버전과 사용조건 확인 상태·허용 범위를 기록한다. 미확인 모델은 활성화할 수 없으며 LLM 사용량에는 학생ID/답변 내용을 저장하지 않는다. | 김재현 모델 버전, 최성욱 호출별 사용량 생산, 최인영 저장 계약. 활성화 승인 전 후보 모델을 공개하지 않는다.
WBS-3.20 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 사용자 알림 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.19, WBS-2.2 | FBF-29, FFJ-30, FFJ-31, FBN-24 | 알림 생성·읽음·수신 설정 | 데모 앱 내 리포트/문의 알림을 구현하고 중복·민감정보를 제한한다. 결제 알림·외부 이메일/푸시 채널은 확장이다. | 운영 장애 경보와 사용자 알림 분리
WBS-3.21 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 관리자 대시보드·조치 연결 | 황수빈 협업: 최인영, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.18, WBS-2.2 | FFH-11, FFH-12, FFH-13, FFJ-24, FBF-18, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11 | 운영 집계·상세·조치 이력 | 고정 계약으로 문제·판정/리포트 실패·검수/공개/재처리 경로를 연결하고 학생 원문 무제한 열람을 금지한다. | 관리자 권한이 학생 원문 무제한 열람을 뜻하지 않음
WBS-3.30 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 모델 결과·리포트 연동 구성 | 최성욱 협업: 김재현, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.27, WBS-3.26, WBS-2.2 | FAC-11, FAC-12, FBN-21, FBN-23 | 모델 입력·관찰·설명 연동 | M2 후보·LLM 관찰·리포트의 입력/출력·버전·보류/불일치 상태를 연결한다. sLLM·M1은 미활성 상태로도 핵심 서비스가 동작하도록 계약을 지킨다. | 승인 전 공개 활성화는 하지 않음 / 11/20 LLM 활용 소프트웨어 제출용 AI 연동 버전. UI·운영·전체 연결의 최종 마감은 11/24.
WBS-3.37 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 쓰기 과정 집계 저장·중복 제어 | 최인영 협업: 황수빈, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.11, WBS-3.8, WBS-3.9 | FBF-39, FBF-05, FBF-06, FBF-08, FBN-11 | 쓰기 집계 API·영속 저장 | 고친 횟수·삭제 문자·pause_count·paste_flag를 답변/세션 버전에 연결한다. 재전송·동시 편집·저장 실패·철회·삭제를 처리하고 원문 키 입력은 남기지 않는다. | 프론트 이벤트는3.38. 0과미수집 구분, 클라이언트 집계는 정답/대필 판정 근거로 사용하지 않음.
WBS-3.38 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 쓰기 집계 수집·상태 안내 화면 | 황수빈 협업: 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.21, WBS-2.11 | FBF-39, FFJ-27, FAD-06 | 쓰기 이벤트·저장 상태 UI | 계약 기준으로 입력 변경/삭제/멈춤/붙여넣기 집계와 세션 키를 수집하고 받아쓰기/미지원·저장 실패 상태를 구분한다. 새로고침·IME·포커스 이탈 처리 코드를 포함한다. | API 연동은3.32. 클립보드 내용·원문 키 입력 저장 금지, 자체 생각/표절 증명으로 표현하지 않음.
WBS-3.46 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 35미션·검증 범위·기준표 최종 인계 | 김동섭 협업: 최성욱, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.5, WBS-3.43, WBS-3.47, WBS-3.48 | FAD-03, FAD-04, FAD-05, FAD-07, FAC-11 | 35미션 목록·검수·판정 승인 대기표 | 35미션의 코드1개 이상·학년/내용/동사·문항종류·요소·정답/다른답·힌트·source/status·검수자를 인계한다. 기존10개 코드 공란을 남기지 않고 시범풀이 승인 대기와 독립 카파 승인 범위를 구분한다. | 대표5개 범위 외에는 기록·근거 제시만 제공하고 검증이 필요한 수치/충족 판정은 보류. 35개 전부20~30답안 평가로 자동 확대하지 않음.
WBS-3.31 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 최종 자동 검증 코드 작성 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.9 | FAR-01, FAR-02, FAR-03, FAR-04, FAR-05, FAR-06, FBN-11, FAR-09, FBN-26, FBF-40 | 검증 코드·평가 스크립트·시나리오 | 11/18까지 각 모듈의 코드/설정/평가자료/테스트 코드를 완료한다. 코드 없는 기존10개 재태깅·자동검사 실패·정답형 결과/힌트·초1~2 건수·추천 성취기준/난도·라이선스 미확인 차단 사례를 준비하고 최종 실행은11/19부터 모은다. | 김태윤이 통합 QA를 총괄하고 각 모듈 담당자가 테스트 코드를 작성한다. 실행은 4단계에 모은다.
WBS-3.40 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 다음·복귀 미션 선택 화면 | 황수빈 협업: 최성욱, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.38, WBS-2.11 | FFJ-41, FFJ-42, FBF-38 | 후보 선택·복귀 안내 | 후보/추천 이유/지원 범위와 이어하기를 구분한다. 동일 유형 후보가1개뿐이면2개로 꾸미지 않고 적은 수를 표시하며 클릭 시 권한/공개 상태를 재확인한다. | 백엔드 고정 계약으로 구현, 실제 추천 API 결합은3.32.
WBS-3.39 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 다음·복귀 미션 추천 규칙 구현 | 최성욱 협업: 김동섭, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.35, WBS-3.15, WBS-2.11 | FFJ-41, FBF-38, FFJ-42 | 규칙 추천·이유·이력 API | 검증/공개 상태와 학년·유형·성취기준을 확인해 후보2개와 이유를 생성한다. 같은 성취기준 안에서는 쉬운 미션→어려운 미션 순서, 요소3회 연속 누락은 해당 유형 추천에 사용한다. 부족한 후보는 실제 개수만 제공한다. | 5건 기준은 통계 표시 조건이며 추천 난도 규칙으로 쓰지 않는다. candidates/chosen_mission_id/reason_element/created_at를 보존하고 재접속·삭제·권한·후보 변경을 처리한다.
WBS-3.41 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 생각 조각 성장 지도 구현 | 황수빈 협업: 최성욱, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.40, WBS-2.10 | FFH-22, FFH-07, FFJ-22, FAC-09 | 활동/요소·원문 근거 지도 | 실제 완료/보완·근거 요소를 유형/학년군/기간으로 표시하고 이전 답과 돌아보기로 연결한다. 삭제·보류·없음·실패를 구분하고 능력 점수/등급/또래 순위를 쓰지 않는다. | 비교 가능한 동일 기준의 기록만 월별 비교. 가상4주 기록은 시연이며 효과 실측이 아님.
WBS-3.45 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 가상4주 기록·평가 입력 생성 구현 | 최인영 협업: 김태윤, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.37, WBS-3.43 | FAD-07, FAR-07, FBF-05, FBF-06 | 가상5~10명×4주 fixture·기대값 | 가상5~10명×4주의 정답형/열린형·최초/수정 답·힌트·choice_result·이유/사실 일치·recommendations·쓰기 집계·기간/권한/삭제/미수집 사례와 기대값을 생성 코드로 준비한다. 실제 실행 검증은4단계다. | 실제 아동 데이터·AI Hub 원문·Claude 출력의 모델 학습 반입 금지. 실제 실행 검증은4단계.
WBS-3.36 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 최종 발표·시연 시나리오 초안 작성 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-5.10, WBS-2.13 | 기획·관리 작업 | 발표 초안·시연 순서·예상 질문 | 기능 범위·가상 데이터·실제 구현 상태·검증 예정/결과를 구분한 발표/영상 초안을11/18 준비하고 최종 결과는12/7 갱신한다. | 중간발표 피드백을 반영. 5.19 최종 PT·5.21 영상 제출 전 검증 결과·한계·배포 상태를 갱신.
WBS-3.42 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 이번 주 저녁 질문 생성·검증 | 최성욱 협업: 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.39, WBS-3.17 | FAC-17, FBF-14, FAC-10 | 질문·인용/출처·실패 상태 | 해당 자녀/주간의 근거 기록으로 질문을 생성·저장한다. 원문에 없는 상황·답 대필·정답 유출·자녀 혼입을 제한하고 기록 부족/생성 실패를 구분한다. | 데모에는 상품 등급 차등을 적용하지 않는다. 학부모 화면은3.18 계약을 사용.
WBS-3.32 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | 전체 연결 구현·문서 정리 | 최인영 협업: 최성욱, 황수빈, 김재현, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.9, WBS-3.19, WBS-3.20, WBS-3.21, WBS-3.26, WBS-3.30, WBS-3.31, WBS-3.35, WBS-3.37, WBS-3.38, WBS-3.39, WBS-3.40, WBS-3.41, WBS-3.42, WBS-3.43, WBS-3.44, WBS-3.45, WBS-3.46, WBS-3.47, WBS-3.48 | FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FAD-05, FAC-11, FBN-11, FBF-20 | 연결된 서비스·설정·실행 문서 | 11/18까지 전체 구현·설정·콘텐츠·평가 자료·테스트 코드·문서를 마감하고 생산자/소비자·API 오류·이벤트/버전·권한 경로를 연결한다. | 같은 날 완료 작업은 선행 완료→연결 마감 순서. 실제 자동/브라우저/API 검증은11/19부터 일괄 실행. 일정 여유는11/26~12/3 수정 구간에 확보.
WBS-4.1 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 필수 자동 검증·정적 검사 일괄 실행 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.1, WBS-3.2, WBS-3.3, WBS-3.4, WBS-3.5, WBS-3.6, WBS-3.7, WBS-3.8, WBS-3.9, WBS-3.10, WBS-3.11, WBS-3.12, WBS-3.13, WBS-3.14, WBS-3.15, WBS-3.16, WBS-3.17, WBS-3.18, WBS-3.19, WBS-3.20, WBS-3.21, WBS-3.25, WBS-3.26, WBS-3.27, WBS-3.29, WBS-3.30, WBS-3.31, WBS-3.32, WBS-3.33, WBS-3.34, WBS-3.35, WBS-3.36, WBS-3.37, WBS-3.38, WBS-3.39, WBS-3.40, WBS-3.41, WBS-3.42, WBS-3.43, WBS-3.44, WBS-3.45, WBS-3.46, WBS-3.47, WBS-3.48 | FAR-01 | 자동 검증·정적 검사 결과 | 11/18 전체 구현·설정·테스트 코드 마감 후11/19 필수 자동검증·정적검사·build·경계/실패/권한·diff 검사를 일괄 실행한다. | 명령·환경·실제 API/모의 응답·CI·미실행 범위를 구분. 완료율과 검증 결과를 혼합하지 않는다.
WBS-4.2 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 모델 품질·독립 사람 평가 | 김재현 협업: 김동섭, 황수빈, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1, WBS-3.44, WBS-3.46 | FAR-02, FAR-05, FAC-13, FAC-14, FAC-15, FAC-16 | 지표·독립 채점·설명 평가 보고 | 김태윤·황수빈이 독립 판정하고 황수빈이 사람/LLM 카파·채점 일치도·시각화를 계산한다. 김재현은 M2 QWK·모델 결과·버전을 정리한다. 보정 미달 시 M2는 AI Hub 전문가 평가만 사용하며 해당 범위 외 수치 판정은 보류한다. | 주 담당 김재현은 모델 평가 총괄, 김태윤은 평가 진행·표본, 황수빈은 독립 판정·일치도 계산. 독립 원판정·불일치·합의 결과를 구분한다. sLLM 평가는 미도입으로 미실행. 기준은10/30 고정. 대표5개 독립평가와4.12의35개 시범풀이는 별개 결과다.
WBS-4.12 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 35미션 시범 풀이·저학년 집계 검증 | 김동섭 협업: 김태윤, 최성욱, 최인영, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1, WBS-3.46, WBS-3.48 | FAR-09, FBF-40, FAC-18, FBN-09, FBF-16 | 미션별3~5답 시범 결과·개정/보류표 | 35개 미션마다 팀원 답3~5개로 요소 추출·힌트·정답 누출·문항 분기·종료를 확인한다(105~175개 입력 계획). 초1~2 정답형 처음/힌트 후 맞힘·열린형 이유/사실 일치 건수와 분모0·중복 요청을 검증한다. | 대표5개100답안의 독립 카파 평가와 목적을 구분하고 시범 통과를 전체 판정 타당성 승인으로 확대하지 않는다. 미달 미션은 수정·보류하고4.6에서 영향 재검증.
WBS-4.3 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 학생·학부모·관리자 연결 검증 | 김태윤 협업: 황수빈, 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1, WBS-4.2, WBS-4.12 | FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11, FFH-16, FFJ-28, FAD-06, FFJ-41, FFJ-42, FBF-38, FBF-39, FFH-22, FAC-17, FAR-08 | 브라우저·실제 API 연결 결과 | 학생→정답형/열린형→힌트/재선택→돌아보기→초1~2 건수/상위학년 지표→저녁질문/학부모 분석을 실제 경로로 확인한다. 동일 성취기준 난도 추천·문항/기준표 버전·근거·권한·저장 실패를 포함한다. | 11/22는 원PDF 활성화일에서 준비/통합 검토일로 조정. 모델 공개 활성화는 평가 통과 범위·4.7 승인 이후.
WBS-4.5 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 보안·장애·복구·지연 확인 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영, 김재현, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1 | FAR-03, FBN-13, FBN-14, FBN-15, FBN-16, FBN-17, FBN-18, FBN-19, FBN-20, FAC-12, FAR-05, FBN-21, FBN-22, FBN-23 | 권한·복구·경보·성능 측정 결과 | Docker·EC2/RDS·외부AI 실패·접근권한·원문 비노출·지연을 측정한다. RDS/스냅샷/S3 복원1회 이상과 삭제 이력 재적용·근거/리포트 연결·구버전 복귀를 확인한다. | 복원 리허설11/24~25. 사용량 로그에학생ID/원문 미저장 확인. 실결제·STT·Kubernetes 검증은 범위제외로 분리.
WBS-4.11 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 에이전트 연동·근거·종료 조건 검증 | 최성욱 협업: 김태윤, 최인영, 김재현, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.1, WBS-4.2, WBS-4.3 | FAR-01, FAR-07, FAD-07, FAC-05, FAC-06, FAC-10, FAC-17 | 에이전트 통합 검증·모델 평가 결과 | 고정질문50개·리포트20개·되묻기100~200쌍과 실제 도구 호출의 기대값·인용/계산·오류/재시도/종료를 확인한다. 품질 집계·누락/보류·범위별 결과를11/27 보고서에 연결한다. | 최성욱 실행/LLM 출력, 김태윤·황수빈 독립 라벨, 김재현 모델, 최인영 API. 가상평가이며 실제 아동 교육효과 검증이 아님.
WBS-4.6 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 실패 수정·영향 범위 재검증 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.2, WBS-4.3, WBS-4.5, WBS-4.11, WBS-4.12 | 기획·관리 작업 | 수정 결과와 영향 범위 검증 | 11/26~12/3 수정 완충 기간을 확보한다. 실패 수정·콘텐츠/판정 범위 축소 후 실패 항목과 영향 경로만 재검증하고 통과/잔여 한계를 구분한다. | 11/27 에이전트 보고서는 해당 시점 결과와 조치 상태로 제출. 12/4 서비스 보고서 전 결과 확정. 미수행을 통과로 처리하지 않음.
WBS-4.7 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 범위·모델·배포 승인 판단 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.6, WBS-4.12 | FAC-11, FAR-05, FAR-07, FAR-09, FBN-26 | 활성화·보류 목록과 승인 기록 | 12/4 최종 모델/사용조건·미션 생성검사/검수/시범풀이·대표평가 통과 범위와 잔여 보류를 확인해 공개 승인한다.790개 수집 보고를 전체 태깅/검증 완료로 보지 않는다. 결제·STT·sLLM 제외는 유지한다. | 기준 미달 모델은 비활성·평가 보고서로 정리
WBS-4.8 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 승인 버전 배포·시연 계정 준비 | 김동섭 협업: 김태윤, 최인영, 김재현 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.7 | FBN-14, FBN-15 | 배포 URL·가상 시연 계정·복구 버전 | 승인된 버전을 배포하고 시연 계정·환경과 복구 기준을 기록한다. | 12/5 사전 배포로12/7 시연 전에 확인·수정 시간을 확보한다. 김동섭 배포/복원, 김태윤 가상 계정 운영.
WBS-4.9 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 배포 환경의 실제 경로 확인 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.8 | FBN-14, FFJ-03, FFJ-04, FFJ-05, FFJ-06, FFJ-07, FFJ-08, FFJ-09, FFJ-10, FFJ-11 | 배포 후 연결 확인 결과 | 12/6 배포URL에서 가상계정 로그인→학습/쓰기 집계→되묻기→리포트/저녁질문→학부모 질의→관리자 경로를 확인한다. | 로컬/CI/배포 실제 결과를 구분. 12/7 리허설·촬영 전 완료하고 변경 시 영향 범위만 재확인.
WBS-4.10 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | 최종 산출물·미완료 항목 인계 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.9 | 기획·관리 작업 | 요구사항·WBS·실행·평가·운영 인계 | 실제 완료·미완료·보류·미배포 상태와 후속 작업을 정리한다. | 동일 일자 내 4.9 완료 후 최종 인계
WBS-5.1 | 산출물 제출·발표 (병행) | 요구사항 정의서 제출 | 김태윤 협업: 최인영, 최성욱, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | 공식 산출물 일정 S12 | 요구사항 정의서 | 10/23 제출 이력은 보존하고10/25 개정 v0.4의160개 ID·범위/예외·변경 이력·개정 링크를 추가한다. 실제 재제출은 별도 증거로 확인한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.2 | 산출물 제출·발표 (병행) | WBS 제출 | 김태윤 협업: 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | 공식 산출물 일정 S12 | WBS | 10/16 시작·1주차 10/23 마감·담당·산출물 기한·선후관계와 읽을 수 있는 파일/캡처를 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.3 | 산출물 제출·발표 (병행) | 프로젝트 기획서 제출 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.7 | 공식 산출물 일정 S12 | 프로젝트 기획서 | 문제·타겟·해결 흐름·AI 활용 이유·데이터·역할과 범위를 정리해 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.4 | 산출물 제출·발표 (병행) | 수집 데이터 보고서 제출 | 김동섭 협업: 김재현, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-1.6 | 공식 산출물 일정 S12 | 수집 데이터 보고서 | 확보 데이터의 종류·규모·출처·수집 방법·권리·개인정보·품질을 기록한다. 미확보 후보와 확보분을 구분한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.5 | 산출물 제출·발표 (병행) | AI 시스템 아키텍처 제출 | 최성욱 협업: 최인영, 김재현, 김동섭 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.7 | 공식 산출물 일정 S12 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) | 사용자→라우팅·분석·판정·생성→저장→응답의 역할·입출력·오류 경로를 시각화한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.6 | 산출물 제출·발표 (병행) | 화면설계서 제출 | 황수빈 협업: 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.1, WBS-2.2 | 공식 산출물 일정 S12 | 화면설계서 | 학생·학부모·관리자 화면 ID·경로·요구사항·입출력·예외·권한과 이동 흐름을 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.7 | 산출물 제출·발표 (병행) | 시스템 구성도 제출 | 김동섭 협업: 최인영, 김재현 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.7 | 공식 산출물 일정 S12 | 시스템 구성도 | 클라우드·프론트·서버·DB·모델 서빙·비밀 관리의 연결과 기술 버전을 정리한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.10 | 산출물 제출·발표 (병행) | 중간 발표자료 작성·제출·발표 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-2.1, WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.4 | 공식 산출물 일정 S12 | 중간 발표 PT 자료 | 11/06 중간발표. 문제·서비스 흐름·설계·데이터 확보 현황·MVP 보고와 미구현·향후 일정을 구분해 작성·발표한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.8 | 산출물 제출·발표 (병행) | DB/저장소 설계 문서 제출 | 최인영 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.34 | 공식 산출물 일정 S12 | 데이터베이스/저장소 설계 문서 | ERD·DDL·테이블 명세·비정형 저장 목적·입출력·보안·무결성을 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.9 | 산출물 제출·발표 (병행) | 데이터 전처리 결과서 제출 | 김재현 협업: 김동섭, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.33 | 공식 산출물 일정 S12 | 데이터 전처리 결과서 | 처리 기준·전후 건수·코드·스키마·분할·재현 방법을 결과서로 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.11 | 산출물 제출·발표 (병행) | ML/DL 학습결과서 제출 | 김재현 협업: 김동섭, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.27 | 공식 산출물 일정 S12 | 머신러닝/딥러닝 학습결과서 | 2종 이상 비교·환경·설정·학습/평가 데이터·선정 사유·한계와 실제 학습 결과를 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.12 | 산출물 제출·발표 (병행) | 학습한 ML/DL 모델 제출 | 김재현 협업: 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.27 | 공식 산출물 일정 S12 | 학습한 ML/DL 모델 | 모델 파일·입출력·전처리 의존성·저장/로드·버전과 연계 방법을 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.13 | 산출물 제출·발표 (병행) | 검색 저장소 구축 결과서 제출 | 최성욱 협업: 김재현, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.35 | 공식 산출물 일정 S12 | 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 | 11/13까지선정 저장소의 목적·스키마·구축 코드·실제 수행한 학습/검색 실험 범위·미검증/미완료를 기록한다. 서비스 연결 실행은4.11과 구분한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.14 | 산출물 제출·발표 (병행) | LLM 활용 소프트웨어 제출 | 최성욱 협업: 김재현, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.11, WBS-3.16, WBS-3.17, WBS-3.30 | 공식 산출물 일정 S12 | LLM 활용 소프트웨어 | LLM 처리·입출력·근거·분석 대화·리포트 연동 버전의 코드·실행 방법과 미완료 범위를 제출한다. 전체 서비스 최종본은 12/08. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.16 | 산출물 제출·발표 (병행) | 에이전트 테스트 보고서 제출 | 최성욱 협업: 김태윤, 김재현, 황수빈, 최인영 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.11 | 공식 산출물 일정 S12 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 | 11/27까지4.11 실행 결과·모델 범위·질문/리포트/되묻기 품질·미검증·실패·수정 상태를 제출한다. 미도입sLLM은 미실행으로 기록한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.17 | 산출물 제출·발표 (병행) | 서비스 테스트 보고서 제출 | 김태윤 협업: 김동섭, 최인영, 황수빈, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.6 | 공식 산출물 일정 S12 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 | 12/4까지 사용자 E2E·교육 판정·경계·보안·복구·영향 재검증·잔여 한계를 보고한다. 결제/STT/sLLM은 범위 제외와 미실행을 명시한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.19 | 산출물 제출·발표 (병행) | 최종 발표자료 확정·제출·발표 | 김태윤 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.36, WBS-4.6 | 공식 산출물 일정 S12 | 최종 발표 PT 자료 | 12/08 최종발표. 실제 수치·기능·한계·미완료·운영 상태로 자료를 갱신하고 기술·서비스 질의응답을 준비한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.21 | 산출물 제출·발표 (병행) | 시연영상 촬영·확정·제출 | 김태윤 협업: 황수빈, 김동섭, 최인영, 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-3.36, WBS-4.9 | 공식 산출물 일정 S12 | 시연영상 | 12/7 배포경로 리허설·영상 촬영을 마치고12/8 실제 결과·기능·한계로 확정/제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.18 | 산출물 제출·발표 (병행) | LLM 연동 웹 애플리케이션 제출 | 최인영 협업: 김동섭, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.9 | 공식 산출물 일정 S12 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 | 승인 버전의 실제 배포 URL·실행 문서·권한·핵심 사용자 경로와 실제 검증 결과를 제출한다. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
WBS-5.20 | 산출물 제출·발표 (병행) | 프로젝트 개발 소스코드 제출 | 최인영 협업: 김동섭, 김재현, 최인영, 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | WBS-4.9 | 공식 산출물 일정 S12 | 프로젝트 개발 소스코드 | 제출 버전·저장소·실행 환경·의존성·사용법과 비밀 정보 비노출을 확인한다. 이 WBS 작성 작업에서 실제 push·제출을 수행한 의미는 아님. | S12 전체 일정 대시보드의 공식 제출 마감. S13 산출물 설명·필수 여부와 대조. 제출 기한은 계획이며 실제 제출·강사 확인 상태는 증빙 확인 후 입력.
보류·확장 7개 — 일정 미배정·현재 실행범위에서 제외
WBS 번호 | 단계 | 작업 제목 | 주 담당·협업자 | 선행 작업 | 관련 기능 ID | 산출물 | 완료 조건 | 범위·정책·유의사항
WBS-2.8 | 화면·데이터·연동 설계 | [확장] PG 테스트·구독 연동 설계 | 최인영 협업: 황수빈, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 범위 재승인 후 착수 | FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34, FBN-25, FFH-21, FBF-35, FBF-36, FAR-06 | PG 테스트 연동·구독 상태 설계 | 이번 12/7 데모 범위에서 제외한다. 재도입 승인 후 담당·기한·의존 작업·검증 범위를 다시 확정한다. | 기존 요구와 이력은 보존. 미착수를 완료·시험 통과로 표시하지 않는다. 결제·sLLM 관련 기존 필수 문구는 S14~S16 최신 범위로 대체.
WBS-3.22 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | [확장] PG 테스트 결제·승인 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 범위 재승인 후 착수 | FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBN-25 | 주문·승인 확인·중복 처리 | 이번 12/7 데모 범위에서 제외한다. 재도입 승인 후 담당·기한·의존 작업·검증 범위를 다시 확정한다. | 기존 요구와 이력은 보존. 미착수를 완료·시험 통과로 표시하지 않는다. 결제·sLLM 관련 기존 필수 문구는 S14~S16 최신 범위로 대체.
WBS-3.23 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | [확장] 구독·갱신·해지·환불 구현 | 최인영 협업: 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 범위 재승인 후 착수 | FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34 | 구독 상태·권한·청구·해지·환불 | 이번 12/7 데모 범위에서 제외한다. 재도입 승인 후 담당·기한·의존 작업·검증 범위를 다시 확정한다. | 기존 요구와 이력은 보존. 미착수를 완료·시험 통과로 표시하지 않는다. 결제·sLLM 관련 기존 필수 문구는 S14~S16 최신 범위로 대체.
WBS-3.24 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | [확장] 결제 운영·거래 대조 구현 | 최인영 협업: 황수빈, 김태윤 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 범위 재승인 후 착수 | FFH-21, FBF-35, FBF-36, FAR-06 | 거래 조회·대조·환불 승인 | 이번 12/7 데모 범위에서 제외한다. 재도입 승인 후 담당·기한·의존 작업·검증 범위를 다시 확정한다. | 기존 요구와 이력은 보존. 미착수를 완료·시험 통과로 표시하지 않는다. 결제·sLLM 관련 기존 필수 문구는 S14~S16 최신 범위로 대체.
WBS-3.28 | 기능·콘텐츠·모델 구현 | [확장] 설명 sLLM 학습·기본 모델 비교 | 김재현 협업: 최성욱 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 범위 재승인 후 착수 | FAC-14 | 설명 모델 후보·학습 기록 | 이번 12/7 데모 범위에서 제외한다. 재도입 승인 후 담당·기한·의존 작업·검증 범위를 다시 확정한다. | 기존 요구와 이력은 보존. 미착수를 완료·시험 통과로 표시하지 않는다. 결제·sLLM 관련 기존 필수 문구는 S14~S16 최신 범위로 대체.
WBS-4.4 | 최종 일괄 검증·배포·인계 | [확장] PG 테스트·구독 권한 검증 | 최인영 협업: 김태윤, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 범위 재승인 후 착수 | FAR-04, FAR-06, FFH-19, FFJ-32, FBF-30, FBF-31, FBF-32, FBF-33, FFH-20, FFJ-33, FFJ-34, FBF-34, FBN-25, FFH-21, FBF-35, FBF-36 | PG 테스트 거래와 권한 대조 결과 | 이번 12/7 데모 범위에서 제외한다. 재도입 승인 후 담당·기한·의존 작업·검증 범위를 다시 확정한다. | 기존 요구와 이력은 보존. 미착수를 완료·시험 통과로 표시하지 않는다. 결제·sLLM 관련 기존 필수 문구는 S14~S16 최신 범위로 대체.
WBS-5.15 | 산출물 제출·발표 (병행) | [확장] 자체 sLLM 산출물 제출 | 김재현 협업: 최성욱, 황수빈 전반 관리: 김태윤(PM), 김동섭(APM) | 범위 재승인 후 착수 | 공식 산출물 일정 S12 | 자체 sLLM 인공지능 | 이번 12/7 데모 범위에서 제외한다. 재도입 승인 후 담당·기한·의존 작업·검증 범위를 다시 확정한다. | 기존 요구와 이력은 보존. 미착수를 완료·시험 통과로 표시하지 않는다. 결제·sLLM 관련 기존 필수 문구는 S14~S16 최신 범위로 대체.
확인된 역할 분담과 책임 경계
이름 | 담당 | 확인된 책임 범위
김태윤 | PM·Ops | 일정·범위·문서·발표·통합 QA·운영 대응. 평가 입력·기대값 준비와 황수빈과의 독립 판정.
김동섭 | APM·Infra | 35미션·성취기준·성취수준/요소표 검수·확정, Docker/AWS·백업·복원. 역할 경계가 애매한 항목의 조정 책임(사용자).
김재현 | LLM·ML/DL | M2 학습·서빙·모델 지표/버전 집계, M1 비교. sLLM은 확장. 독립 라벨 원판정을 대신하지 않음.
최인영 | Backend·DB | FastAPI·계정/자녀·동의/삭제·답변·쓰기 집계·가상 fixture·DB 마이그레이션. 결제는 데모 제외.
최성욱 | LLM·ML/DL·Backend | 판정/되묻기·지표 계산·학부모 분석·주간/저녁 질문·규칙 추천·LLM 사용량 생산. API 계약 연계.
황수빈 | ML/DL·Frontend | 학생/학부모/관리자 UI·쓰기 이벤트·추천/복귀·성장 지도·반응형. 김태윤과 독립 판정, 지표 시각화.
주담당은 각 작업1명. 독립 평가자는 김태윤·황수빈2인으로 모델/상대 결과를 보기 전 판정. 역할 경계 미정은 김동섭 조정. 병행 일정은 실가용시간 확인 후 조정.
1단계 번호 변경 대응 (직전 노션 반영본 기준)
직전 번호 | 현재 번호 | 작업 내용
WBS-1.1 | WBS-1.1 | 초기 주제 발굴·기획안 작성
신규 | WBS-1.2 | 후보 MVP 제작·데이터·경쟁 조사
WBS-1.2 | WBS-1.3 | 후보 비교·교육 서비스 차별화 검토
WBS-1.3 | WBS-1.4 | 교육 MVP·기존 산출물 현황 정리
WBS-1.4 | WBS-1.5 | 멘토링 피드백·후속 과제 정리
WBS-1.5 | WBS-1.6 | 교육 데이터·성취기준 확보 검토
WBS-1.6 | WBS-1.7 | 기획서·요구사항·WBS 초안 정리
WBS-1.7 | WBS-1.8 | 계정·자녀·기록 정책 결정
WBS-1.8 | WBS-1.9 | 학습·판정·집계와 확장 정책 결정
WBS-1.9 | WBS-1.10 | 모델·평가 범위 결정
WBS-1.10 | WBS-1.11 | 운영·리포트·결제 정책 결정
WBS-1.11 | WBS-1.12 | 범위·우선순위·일정 검토
실제 진행 기록과 WBS 연결
기록 | 실제 수행·공유일 | 기록 내용 | 근거 상태 | 작업 번호·처리 |  |  |  | 출처
H01 | 2026-10-16 | 초기 주제 발굴·기획안 작성 | 문서·게시 기록 | WBS-1.1. 프로젝트 시작일부터 실제 작업으로 포함. |  |  |  | S01
H02 | 2026-10-17~18 | 후보 MVP 제작·조사 | 작성자 보고 | WBS-1.2. 개인별 사이버·법률·산재/AI-SRE·PUBG·원자재/보듬·LoL 조사/구현 보고를 포함. 교육 MVP 완료로 혼합하지 않음. 최성욱 원문 날짜 불일치는 확인 필요. |  |  |  | S02
H03 | 2026-10-19 | 주말 작업 아침 공유 | 공유 기록 | WBS-1.2의 공유 기록. 실제 수행일은 10/17~18로 보존하고 별도의 중복 제작 작업으로 추가하지 않음. |  |  |  | S03
H04 | 2026-10-20 | 후보 비교·강사 검토 | 기록·사용자 전달 | WBS-1.3. 후보 차별화·데이터·기간 내 구현 범위 검토에 반영. |  |  |  | S04
H05 | 2026-10-21 | 교육 MVP·멘토링·데이터 검토 | 문서 확인·구현 보고 | WBS-1.4·1.5·1.6. 수업 8개·규칙 피드백·브라우저 기록 및 개념 설명 24항목 예비 대조표·수업 연결 후보를 구분. |  |  |  | S05~S07
H06 | 2026-10-22 | 교육 MVP 구현 보고 | 작성자 보고 | WBS-1.4. 10/21 기존 MVP와 동일 코드·버전인지 및 실제 실행 범위는 미확인. |  |  |  | S08
H07 | 2026-10-23 | 기획·수집 데이터 제출 마감 | 기한 확인·제출 미확인 | WBS-1.7 및 5.1~5.4. 초안 작성·제출 기한과 실제 제출 상태를 분리. |  |  |  | S11·S12
공식 산출물 제출 일정과 WBS 연결
마감 | 산출물 WBS | 산출물 | 주 담당 | 선행 작성·구현 작업 |  |  |  | 근거
46318 | WBS-5.1 | 요구사항 정의서 | 김태윤 | WBS-1.7 |  |  |  | S12·S13
46318 | WBS-5.2 | WBS | 김태윤 | WBS-1.7 |  |  |  | S12·S13
46318 | WBS-5.3 | 프로젝트 기획서 | 김태윤 | WBS-1.7 |  |  |  | S12·S13
46318 | WBS-5.4 | 수집 데이터 보고서 | 김동섭 | WBS-1.6 |  |  |  | S12·S13
46325 | WBS-5.5 | AI 시스템 아키텍처(멀티 에이전트) | 최성욱 | WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.7 |  |  |  | S12·S13
46325 | WBS-5.6 | 화면설계서 | 황수빈 | WBS-2.1, WBS-2.2 |  |  |  | S12·S13
46325 | WBS-5.7 | 시스템 구성도 | 김동섭 | WBS-2.7 |  |  |  | S12·S13
46332 | WBS-5.8 | 데이터베이스/저장소 설계 문서 | 최인영 | WBS-3.34 |  |  |  | S12·S13
46332 | WBS-5.9 | 데이터 전처리 결과서 | 김재현 | WBS-3.33 |  |  |  | S12·S13
46332 | WBS-5.10 | 중간 발표 PT 자료 | 김태윤 | WBS-2.1, WBS-2.2, WBS-2.3, WBS-2.4 |  |  |  | S12·S13
46339 | WBS-5.11 | 머신러닝/딥러닝 학습결과서 | 김재현 | WBS-3.27 |  |  |  | S12·S13
46339 | WBS-5.12 | 학습한 ML/DL 모델 | 김재현 | WBS-3.27 |  |  |  | S12·S13
46339 | WBS-5.13 | 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 | 최성욱 | WBS-3.35 |  |  |  | S12·S13
46346 | WBS-5.14 | LLM 활용 소프트웨어 | 최성욱 | WBS-3.11, WBS-3.16, WBS-3.17, WBS-3.30 |  |  |  | S12·S13
| WBS-5.15 | [확장·미착수] 자체 sLLM 산출물 제출 | 김재현 | 범위 재승인 후 착수 |  |  |  | S12·S13
46353 | WBS-5.16 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 | 최성욱 | WBS-4.11 |  |  |  | S12·S13
46360 | WBS-5.17 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 | 김태윤 | WBS-4.6 |  |  |  | S12·S13
46364 | WBS-5.18 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 | 최인영 | WBS-4.9 |  |  |  | S12·S13
46364 | WBS-5.19 | 최종 발표 PT 자료 | 김태윤 | WBS-3.36, WBS-4.6 |  |  |  | S12·S13
46364 | WBS-5.20 | 프로젝트 개발 소스코드 | 최인영 | WBS-4.9 |  |  |  | S12·S13
46364 | WBS-5.21 | 시연영상 | 김태윤 | WBS-3.36, WBS-4.9 |  |  |  | S12·S13
일정·요구사항 검토 필요 항목
구분 | 연결 작업 | 쟁점 | 상태 | 처리 기준 |  |  |  | 출처
R01 | WBS-1.9·1.12 | 데모·확장 범위 | 범위 반영 | 35미션·기록/추천/성장/저녁질문·평가4종 채택. 결제·STT·sLLM·64미션 확장은 데모 이후. |  |  |  | S14~S16
R02 | WBS-1.10·3.28·5.15 | sLLM 선택 | 데모 제외 | 10/25 사용자 승인·최신PDF 기준으로 필수 제출 문구를 대체. 과거 공식 안내 이력은 S13 보존. |  |  |  | S14~S16
R03 | WBS-2.13·3.35·5.13 | 검색 저장소 적합성 | 확인 필요 | 11/11 구축·11/13 제출은 유지. 사용조건 불명확·미션 생성 자동검사·학년 길이/재생성 상한은 김동섭이10/30까지 조정. |  |  |  | S14~S16
R04 | WBS-2.4·3.5·3.46 | 35미션·판정 범위 | 범위 반영 | 문서상 성취기준790개 수집 완료, 기존10미션 코드 공란.3.47에서 정리/재태깅,35개 제작과 시범3~5답/대표5개 독립평가를 구분. |  |  |  | S14~S16
R05 | WBS-2.9·4.2·4.7 | 11/22 활성화 충돌 | 일정 조정 | 10/30평가기준,11/18구현마감,11/19부터일괄검증.11/22는준비검토,12/4최종승인. |  |  |  | S14~S16
R06 | WBS-4.8·4.9·5.21 | 12/7 완성본 | 일정 조정 | 12/5배포·12/6경로검증·12/7리허설/촬영·12/8발표/제출. |  |  |  | S14~S16
R07 | 전 작업 | 실제 가용시간·공수 | 확인 필요 | 주말 포함 일정일이며 인일 추정 아님. 프론트와PM의 독립 판정은11/18구현마감후 분리. 역할 충돌은 김동섭 조정. |  |  |  | S14~S16
R08 | 시트1 H열 | 날짜 기준 작업 상태 | 자동 계산 | TODAY()와 시작/마감일로 상태를 자동 계산한다. 마감일 당일은 진행 중이고 다음 날부터 일정상 완료다. 보류는 유지하며 날짜 오류는 확인 대상으로 전파한다. 실제 완료는 산출물/검증/제출 증거로 별도 확인한다. |  |  |  | 2026-10-26 사용자 날짜 자동 상태 요청
근거 목록
출처 | 기준·기록일 | 문서 제목 | 원문 URL
S01 | 10/16 | 🔎 최초 기획 | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f8181ad1cddb8f352dd76?pvs=204
S02 | 10/17~18 | 🌤️ 준비주 주말 (10/17~10/18) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f81ae8cdafa14daaddc0c?pvs=204
S03 | 10/19 | ☀️ 1주차 월요일 (10/19) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f8116bd44d5ebaf58e918?pvs=204
S04 | 10/20 | 📝 1주차 화요일 (10/20) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f8199a076e694a83e7dfe?pvs=204
S05 | 10/21 | 📝 1주차 수요일 (10/21) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f8160b3dfdd66abf5fcbe?pvs=204
S06 | 10/21 | 10/21 오프라인 멘토링 | https://app.notion.com/p/40080f0d4a6f8025b01cd31bbbb3d7e7?pvs=204
S07 | 10/21 | 📚 사고력·추론 중심 서술형 학습 — 사유 | https://app.notion.com/p/40080f0d4a6f81ac918ff3166453d8c7?pvs=204
S08 | 10/22 | 📝 1주차 목요일 (10/22) | https://app.notion.com/p/3fe80f0d4a6f819b95f4c1021391d043?pvs=204
S09 | 10/21(문서) | 기획안_v2 | https://app.notion.com/p/47f80f0d4a6f8381bb8481c35c5d8f2e?pvs=204
S10 | 10/21 이후 | 사유의 설명 정확도·루브릭·유사 서비스 검증 | https://app.notion.com/p/40180f0d4a6f81b78a09d6bd76406b7c?pvs=204
S11 | 10/23(기한) | 기획서·WBS 초안 제출 준비 | https://app.notion.com/p/40180f0d4a6f81d89012e3a6cdae820e?pvs=204
S12 | 2026-10-23 확인 | 공식 전체 일정 대시보드 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6USD3-YJh1jjzNqFyqqzrwN3-V5ElYRuUjmb07YJr4/edit?gid=347453426#gid=347453426
S13 | 2026-10-23 확인 | 공식 산출물 안내★·3팀 제출 목록 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j6USD3-YJh1jjzNqFyqqzrwN3-V5ElYRuUjmb07YJr4/edit#gid=1957301521
S14 | 2026-10-25 | 기획서10/25 v3 | 프로젝트_기획서_사고뭉치_최종_1025_v3.pdf · 2.6/3.10/4/5/7
S15 | 2026-10-25 | 수집 데이터 보고서10/25 v2 | 수집데이터_보고서_사고뭉치_최종_1025_v2.pdf · 1/3.1/3.5/4/5
S16 | 2026-10-25 | 사용자 수정 승인 | 주말 작업 허용·역할별 주담당·모호한 항목 김동섭·완료율 추가 검토·일정 앞당김
S17 | 2026-10-23 | 온라인 멘토링 | https://app.notion.com/p/40280f0d4a6f81e98049e84618356aae
S18 | 2026-10-26 | 기획서 최종 v4 | 프로젝트_기획서_사고뭉치_1025_최종_v4.pdf · 4.2/5/6.2/7
S19 | 2026-10-26 | 수집 데이터 최종 v4 | 수집데이터_보고서_사고뭉치_1025_최종_v4.pdf · 1/3.1/3.5/4/5
S20 | 2026-10-26 | 사용자 v4 반영 요청 | v4 기준 요구사항·WBS 개정. 과거 이력·확정 마감·역할·완료율 산식·이전 승인 내부 일정은 보존.
S21 | 2026-10-26 | 작업 상태 양식 변경 | 사용자 요청: 완료율을 시작 전·진행 중·완료·보류 상태로 변경. 수동 입력과 단계 자동 집계. 실제 실적 확인 전 기본값은 시작 전.
S22 | 2026-10-26 | 날짜 자동 상태로 변경 | 사용자 정정: 작업 상태는 시작/마감일과 오늘 날짜로 자동 표시. 시작 전·진행 중·일정상 완료·보류로 구분하며 실제 완료 여부는 별도 확인.